## FICHA EBI
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: FICHA ESTADISTICA DE INVERSIÓN MUNICIPAL - (EBI-M) | [6 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26-V2
[8 empty] | PÁGINA | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología en el municipio de Chía
DEPARTAMENTO: |  | Cundinamarca |  |  | MUNICIPIO: |  | Chía
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC |  |  |  | FECHA: | 2024-05-15
1. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO |  | PLAN DE DESARROLLO CHIA 2024 - 2027
LÍNEA |  | FORMACIÓN PARA EL FUTURO
SECTOR |  | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA |  | Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional.
Meta de Producto |  | Implementar una (1) solución que garantice el acceso a internet en los edificios públicos de la administración municipal.
Indicador Principal Meta de Producto |  | Centros de Acceso Comunitario en zonas urbanas y/o rurales y/o apartadas funcionando
Indicador Secundario Meta de Producto |  | Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas
Meta de Producto |  | Elaborar dos (2) documentos de seguridad informática con soluciones de alta disponibilidad y redudancia para equipos activos de red y servidores.
Indicador Meta de Producto |  | Documentos de seguimiento elaborados
Meta de Producto |  | Implementar cuatro (4) zonas digitales con cobertura wifi de acceso público a internet controlado, en zonas públicas estratégicas.
Indicador Meta de Producto |  | Zonas digitales instaladas
2. CUANTIFICACION DE LA POBLACION
|  | MASCULINO | FEMENINO | 1ª. INFANCIA | INFANCIA | ADOLESC. | JUVENTUD | ADULTO | ADULTO MAYOR
POBLACION BENEFICIADA |  | 79147 | 84159 | 10599 | 12327 | 13726 | 29169 | 73086 | 24399
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. ANTECEDENTES (Experiencias similares y/o investigación referente al tema) - información que sirve de referencia
La Oficina TIC de la Alcaldía municipal de Chía ha venido trabajando desde la vigencia del 2020 hasta la fecha en mejorar la conectividad del municipio de Chía, motivo por el cual se ha llevado el servicio de internet a través de conexión por fibra óptica, a las diferentes sedes de la administración municipal, a los colegios que por su posición geografía lo permite y a las 9 zonas Wifi gratis. También se llega con fibra óptica a las 4 áreas WIFI, implementadas en la vigencia del 2020-2023, en servicio para la comunidad. Actualmente la Oficina TIC de la Alcaldía municipal de Chía ofrece servicio de internet a 12 instituciones educativas y 20 sedes logrando una cobertura de aproximadamente a 12.000 estudiantes con acceso gratuito de internet (suministrado por la administración municipal) de alta calidad. Igualmente existen 9 zonas comunes de acceso WiFi abiertas a la comunidad con una tasa de uso, mensual de 1000 usuarios en total y cuatro áreas de cobertura wifi, beneficiando a cerca de 500 hogares en su hogar y a más de 2000 personas vulnerables del municipio. Igualmente se cuenta con la cobertura de la totalidad de los edificios de la administración, donde se incluyen las zonas de acceso públicos de servicios, como la Biblioteca Municipal, Punto Vive digital, aulas de sistemas abiertas entre otros. En el periodo comprendido del 2020-2023, se realizó la migración de IPV4 a IPV6, dando de esta manera cumplimiento a la resolución 1126 de 2021, cuyo plazo máximo de implementación era hasta el 31 de diciembre del 2022. En el cuatrienio del 2020-2023 se logró aumentar la cobertura de vigilancia del municipio en más de un 25% y debido a la repotenciación se pudieron optimizar los puntos que ya se encontraban fallando por obsolescencia de los equipos o en daño de los mismos. También se implementó el uso de nuevas tecnologías como el uso del reconocimiento facial el cual permite confrontar las imágenes de las personas contra las bases de datos de las entidades policivas y judiciales. Del 2016-2019 habían instaladas en el municipio 144 cámaras de video vigilancia de los proyectos FORPO (42 cámaras), CHIA 1 (17 cámaras), CHIA 2 (68 cámaras), Chía 3 (17 cámaras), con visualización y grabación en la central de emergencias 123. Del total de estas cámaras, 57 de ellas funcionan por el medio de transmisión eLTE y 87 por medio de fibra óptica, teniendo 46 en topología anillo y 41 en topología árbol con la tecnología GPON. En el 2020-2023, se instalaron 65 cámaras de video vigilancia para el proyecto CHIA 4, entre las cuales fueron 22 puntos nuevos y 32 puntos repotenciados (Se deja el mismo punto, pero se cambia cámara, gabinete y elementos internos del gabinete), incluyendo 11 puntos que son de cámaras de reconocimiento facial. Del total de estas cámaras se encuentran conectadas por medio de fibra óptica, 63 puntos, teniendo 44 en topología anillo, 8 en topología árbol con la tecnología GPON, 2 por radio enlace y 11 de reconocimiento facial conectadas al punto de cámara más cercano.
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD (Describa de manera resumida el problema que se pretende resolver con el proyecto, respondiendo: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?; y ¿Por qué se va a ejecutar el proyecto?)
Acceso limitado y escaso a servicios digitales y TIC en el Municipio de Chía: La convergencia de las debilidades y amenazas identificadas en la infraestructura TIC de la Alcaldía Municipal de Chía es un problema significativo para la población que puede ser analizado desde varias dimensiones. Primero, la baja conectividad en zonas rurales y la falta de sistemas de respaldo eléctrico y de alta disponibilidad de servidores limitan el acceso a servicios digitales esenciales, lo que podría aumentar la brecha digital y afectar negativamente la inclusión social y económica. Además, la ausencia de un comité de seguridad digital y de conocimientos actualizados en tecnología entre los funcionarios municipales disminuye la capacidad de la alcaldía para proteger datos sensibles y para responder eficazmente ante ataques informáticos. Esto último no solo compromete la seguridad de la información de los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones municipales. Finalmente, la falta de recursos económicos, el interés limitado por parte de la alta dirección y la reducción presupuestaria para proyectos TIC limitan severamente la capacidad del municipio para innovar y mejorar la infraestructura y los servicios digitales, lo que puede resultar en una oferta de servicios públicos menos eficiente y efectiva, afectando directamente el bienestar y el desarrollo de la población de Chía.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Describa brevemente las principales características de la alternativa de solución que se abordará para atender la problemática identificada)
Las alternativas de solución estratégicas en beneficio de la población de Chía que abordaremos son las siguientes: • Mejorar la conectividad en zonas rurales: Implementar proyectos de infraestructura que amplíen la cobertura de internet en áreas rurales, continuando con el despliegue de tecnologías como fibra óptica o redes inalámbricas de alta velocidad. • Creación de un comité de seguridad digital: Establecer un equipo interdisciplinario dedicado a la seguridad digital que desarrolle, implemente y supervise políticas de ciberseguridad, formando además a empleados municipales en buenas prácticas. • Capacitación en TIC para funcionarios: Desarrollar programas de formación continua en nuevas tecnologías, metodologías ágiles y herramientas digitales para mejorar las competencias del personal de la alcaldía. • Implementar soluciones de alta disponibilidad para servidores: Adoptar tecnologías de virtualización y cloud computing que permitan la redundancia y alta disponibilidad de los servidores, asegurando la continuidad de los servicios en línea. • Establecer redundancia geográfica del Datacenter: Desarrollar un plan para la implementación de un sitio de respaldo geográfico para el centro de datos, mitigando el riesgo de desastres naturales o incidentes que afecten la operación principal. • Adaptación a cambios normativos: Mantener una vigilancia activa sobre los cambios legislativos que afecten el sector TIC. • Involucramiento de la alta dirección: Asegurar el compromiso y la participación activa de la alta dirección en la estrategia TIC, destacando la importancia de la tecnología en el desarrollo municipal y en la prestación de servicios a la ciudadanía.
4. OBJETIVO GENERAL (Propósito realizar y/o alcanzar con la ejecución del proyecto) - Árbol de Objetivos
Mejorar la accesibilidad y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Municipio de Chía
5. PRODUCTOS (Se deben relacionar los productos que se esperan entregar con el proyecto)
El proyecto entregará los siguientes productos: Cuatro (4) zonas digitales instaladas y en funcionamiento con acceso público a internet controlado, una (1) solución de conectividad a instituciones públicas instalada y en funcionamiento, dos (2) documentos estrategicos con soluciones de alta disponibilidad y redudancia para equipos activos de red y servidores.
7. ETAPAS DEL PROYECTO (Prein-versión = Todo lo relacionado con estudios, diseños, diagnósticos y demás / Inversión = Actividades de ejecucuón)
Valor Etapa de Pre-inversión
Valor Etapa de Inversión |  |  | 2990935812
Valor total del Proyecto |  |  | 2990935812
6.1 VALOR POR VIGENCIAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Valor vigencia 2024 | 61637062 |  | Propios |  |  | 61637062
Valor vigencia 2025 | 773346625 |  | Propios |  |  | 773346625
Valor vigencia 2026 | 1155342500 |  | Propios |  |  | 1155342500
Valor vigencia 2027 | 1000609625 |  | Propios |  |  | 1000609625
|  |  | Valor total del Proyecto |  |  | 2990935812
7. GERENCIA DEL PROYECTO (Corresponde a los datos del servidor o servidora pública responsable de la gerencia del proyecto, relacionados con el nombre, área de trabajo, cargo, teléfono y correo institucional, de tal manera que la entidad de a conocer quién debe brindar información sobre la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión)
La Gerencia de este proyecto la llevará a cabo la Jefe de la Oficina TIC, Martha Yaneth Sanchez Herrera, identificado con número de cédula No. 35196718, número de celular 3125710504, dirección Cra 11 No. 17 - 50 Chia y correo institucional es oficinatic@chia.gov.co.
8. OBSERVACIONES
Firma: | [5 empty] | Firma:
Nombre: Martha Yaneth Sanchez Herrera | [5 empty] | Nombre: Eliany Rocío Montejo Carrascal
Jefe de Oficina TIC | [5 empty] | Formulador Oficial
Alcaldía Municipal de Chía

## PROBLEMAS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ÁRBOL DE PROBLEMAS |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.2-V2
[5 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Medible
Medible
|  |  | Martha Yaneth Sanchez Herrera | Eliany Rocío Montejo Carrascal
|  |  | Jefe de Oficina TIC | Formulador Oficial
Acceso limitado y escaso a servicios digitales y TIC.
Inexistencia de un comité de seguridad digital
Baja conectividad en algunas zonas rurales
Vulnerabilidad ante incidentes de ciberseguridad
Aumento de la brecha digital entre población urbana y rural
1
PROBLEMA CENTRAL
3
EFECTOS
DIRECTOS
2
CAUSAS
DIRECTAS
2
CAUSAS
INDIRECTAS
Cambios normativos y reducción de presupuesto para proyectos misionales
Causa indirectas
Riesgo de ataques informáticos
Limitación en el desarrollo socioeconómico y educativo de la población
Riesgo de pérdida de datos críticos y afectación a la integridad y disponibilidad de los servicios
3
EFECTOS
INDIRECTOS
Alcaldía Municipal de Chía
Limitación de recursos económicos para optimización de infraestructura TIC
No se cuenta con redundancia geográfica del Datacenter y Ausencia de sistemas de respaldo eléctrico UPS
Reducción en la calidad de los servicios públicos digitales ofrecidos
Interrupción de servicios digitales crítico e Ineficiencia en la optimización de procesos municipales

## OBJETIVOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ÁRBOL DE OBJETIVOS |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.2-V2
[5 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Medible
Medible
Medios
Medios
|  |  | Martha Yaneth Sanchez Herrera | Eliany Rocío Montejo Carrascal
|  |  | Jefe de Oficina TIC | Formulador Oficial
Mejorar la accesibilidad y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Municipio de Chía.
Aumentar la calidad de los servicios públicos digitales ofrecidos
Establecer un comité de seguridad digital
Incrementar la conectividad en zonas rurales
1
OBJETIVO
GENERAL
3
FINES
DIRECTOS
2
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
2
OBJETIVOS
INDIRECTOS
Mejorar la prestación de servicios digitales críticos y optimización de procesos municipalesMEDIO
Establecer medidas para minimizar el riesgo de pérdida de datos críticos y afectación a la integridad y disponibilidad de los servicios
Integrar los cambios normativos y lograr asignación de presupuesto para proyectos misionales
Reducir la materialización de riesgo de ataques informáticos
3
FINES
INDIRECTOS
Alcaldía Municipal de Chía
Fortalecer los procesos de ciberseguridad y respuesta a incidentes
Reducir la brecha digital entre población urbana y rural
Fortalecer el desarrollo socioeconómico y educativo de la población
Lograr la asignación de recursos económicos para optimización de infraestructura TIC
Implementar un sistema de redundancia geográfica del Datacenter y de respaldo eléctrico UPS

## INVOLUCRADOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: MATRIZ DE INVOLUCRADOS | [5 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26.3-V2
[8 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC
ACTOR (Seleccione) |  | Nombre de la Entidad |  | Posición del Actor (Seleccione) | Tipo de Contribución |  | Experiencia, antedecentes, Contribución o gestión del actor |  |  | Tipo de Actitud (+,-)
Municpal |  | Oficina TIC - Alcaldía de Chia |  | Cooperante | Financiera, administrativa, técnica, seguimiento y control |  | Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores |  |  | +
Municpal |  | Alcaldía de Chía |  | Cooperante | Financiera, administrativa, juridica, seguimiento y control |  | Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores |  |  | +
Municpal |  | Población de bajos recursos |  | Beneficiario | Utilización de los servicios de conectividad |  | Ha participado en otros proyectos hacia la comunidad |  |  | +
Municpal |  | Población del municipio de Chía |  | Beneficiario | Acceso a la tecnología |  | Ha participado en otros proyectos hacia la comunidad |  |  | +
Nacional |  | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Cooperante | Capacitacion y asistencia |  | Ha apoyado con asistencia normativa y resolución de dudas en otros proyectos |  |  | +
Nacional |  | Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT |  | Cooperante | Capacitacion y asistencia |  | Ha apoyado con asistencia normativa y resolución de dudas en otros proyectos |  |  | +
Nacional |  | Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional CSIRT |  | Cooperante | Investigativa en caso de presentarse inidentes graves de seguridad informática |  | En el año 2022, se realizó el registro a la entidad para lograr escalmiento de casos graves de faltas relacionadas con la seguridad de la información. |  |  | +
Martha Yaneth Sanchez Herrera |  |  |  | Eliany Rocío Montejo Carrascal
Jefe de Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
| Seleccione |  | Seleccione
| Nacional |  | Beneficiario
| Departamental |  | Cooperante
| Municpal |  | Oponente
| Distrital |  | Perjudicado
Embajada
Privado
Sociedad Civil
Academia
Otro
Alcaldía Municipal de Chía

## PPTO - Cadena de Valor
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: CADENA DE VALOR - MARCO LÓGICO |  |  | PE-FT-26.4-V2
1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
LÍNEA: FORMACIÓN PARA EL FUTURO
SECTOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional.
NOMBRE DEL PROYECTO: Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología
OBJETIVO GENERAL: Mejorar la accesibilidad y el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el Municipio de Chía
INDICADOR OBJETIVO GENERAL: Porcentaje de habitantes del municipio de Chía con acceso a internet público de alta velocidad.
No Meta de Producto | Meta Producto | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | INDICADOR DEL OBJETIVO ESPECIFICO | PRODUCTO (MGA) | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027
|  |  | Valor Programado 2012 |  | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL
192 | Implementar una (1) solución que garantice el acceso a internet en los edificios públicos de la administración municipal. | Aumentar la calidad de los servicios públicos digitales ofrecidos | 230102404-Soluciones de conectividad en instituciones públicas instaladas | 2301024-Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Proveer el servicio de internet por medio de canal dedicado para garantizar la expansión de las redes de comunicaciones a través de la infraestructura propia | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Conexión a internet de la comunidad en los puntos de acceso identificados | Mes | 4 | Inversión | 14677062 | Proveer el servicio de internet por medio de canal dedicado para garantizar la expansión de las redes de comunicaciones a través de la infraestructura propia | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Conexión a internet de la comunidad en los puntos de acceso identificados | Mes | 12 | Inversión | 506166625 | Proveer el servicio de internet por medio de canal dedicado para garantizar la expansión de las redes de comunicaciones a través de la infraestructura propia | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Conexión a internet de la comunidad en los puntos de acceso identificados | Mes | 12 | Inversión | 552552222 | Proveer el servicio de internet por medio de canal dedicado para garantizar la expansión de las redes de comunicaciones a través de la infraestructura propia | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Conexión a internet de la comunidad en los puntos de acceso identificados | Mes | 12 | Inversión | 598942692
|  |  |  | 2301024-Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar la adquisición de internet móvil con el fin de garantizar la operación de los dispositivos IoT, sensorización y atenciones de la comunidad | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Interconexión de dispositivos IOT para suministrar información a la comunidad. | Mes | 3 | Inversión | 10000000 | Realizar la adquisición de internet móvil con el fin de garantizar la operación de los dispositivos IoT, sensorización y atenciones de la comunidad | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Interconexión de dispositivos IOT para suministrar información a la comunidad. | Mes | 12 | Inversión | 69000000 | Realizar la adquisición de internet móvil con el fin de garantizar la operación de los dispositivos IoT, sensorización y atenciones de la comunidad | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Interconexión de dispositivos IOT para suministrar información a la comunidad. | Mes | 12 | Inversión | 71070000 | Realizar la adquisición de internet móvil con el fin de garantizar la operación de los dispositivos IoT, sensorización y atenciones de la comunidad | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Interconexión de dispositivos IOT para suministrar información a la comunidad. | Mes | 12 | Inversión | 73202100
|  |  |  | 2301024-Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Garantizar el alojamiento de los servicios institucionales WEB y el acceso de los usuarios | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Servicio de hosting para páginas institucionales | Mes | 12 | Inversión | 3000000 | Garantizar el alojamiento de los servicios institucionales WEB y el acceso de los usuarios | Otros Servicios | Servicio de hosting para páginas institucionales | Mes | 12 | Inversión | 12800000 | Garantizar el alojamiento de los servicios institucionales WEB y el acceso de los usuarios | Otros Servicios | Servicio de hosting para páginas institucionales | Mes | 12 | Inversión | 13184000 | Garantizar el alojamiento de los servicios institucionales WEB y el acceso de los usuarios | Otros Servicios | Servicio de hosting para páginas institucionales | Mes | 12 | Inversión | 13579520
|  |  |  | 2301024-Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Realizar el tendido, configuración y soporte de las redes de telecomunicaciones con el fin de ampliar la infraestructura y lograr mayor cobertura. | Mano de obra calificada | Ampliación de redes de comunicaciones de fibra óptica y medios inalámbricos para los equipos IOT y acceso de la comunidad. | Mes | 2 | Inversión | 2500000 | Realizar el tendido, configuración y soporte de las redes de telecomunicaciones con el fin de ampliar la infraestructura y lograr mayor cobertura. | Mano de obra calificada | Ampliación de redes de comunicaciones de fibra óptica y medios inalámbricos para los equipos IOT y acceso de la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 60060000 | Realizar el tendido, configuración y soporte de las redes de telecomunicaciones con el fin de ampliar la infraestructura y lograr mayor cobertura. | Mano de obra calificada | Ampliación de redes de comunicaciones de fibra óptica y medios inalámbricos para los equipos IOT y acceso de la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 61861800 | Realizar el tendido, configuración y soporte de las redes de telecomunicaciones con el fin de ampliar la infraestructura y lograr mayor cobertura. | Mano de obra calificada | Ampliación de redes de comunicaciones de fibra óptica y medios inalámbricos para los equipos IOT y acceso de la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 63717654
|  |  |  | 2301024-Servicio de acceso y uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Configurar y programar el servicios de comunicaciones por diferentes medios | Mano de obra no calificada | Configuración de dispositivos y disposición en eventos de la alcaldía hacia la comunidad. | Mes | 2 | Inversión | 2000000 | Configurar y programar el servicios de comunicaciones por diferentes medios | Mano de obra no calificada | Configuración de dispositivos y disposición en eventos de la alcaldía hacia la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 45320000 | Configurar y programar el servicios de comunicaciones por diferentes medios | Mano de obra no calificada | Configuración de dispositivos y disposición en eventos de la alcaldía hacia la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 46679600 | Configurar y programar el servicios de comunicaciones por diferentes medios | Mano de obra no calificada | Configuración de dispositivos y disposición en eventos de la alcaldía hacia la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 48079988
193 | Elaborar dos (2) documentos de seguimientos técnicos sobre estrategias de seguridad informática con soluciones de alta disponibilidad y redundancia para equipos activos de red y servidores. | Fortalecer los procesos de ciberseguridad y respuesta a incidentes | 230100500 Documentos de seguimiento elaborados | 2301005 Documentos de seguimiento. | Realizar la configuración de los parámetros de seguridad informática aportando la documentación de la misma, realizando la inspección desde los dispositivos. | Mano de obra calificada | Documentos de seguimiento | Mes | 2 | Inversión | 11400000 | Realizar la configuración de los parámetros de seguridad informática aportando la documentación de la misma, realizando la inspección desde los dispositivos. | Mano de obra calificada | Documentos de seguimiento | Mes | 11 | Inversión | 67516500 | Realizar la configuración de los parámetros de seguridad informática aportando la documentación de la misma, realizando la inspección desde los dispositivos. | Mano de obra calificada | Documentos de seguimiento | Mes | 11 | Inversión | 69541995 | Realizar la configuración de los parámetros de seguridad informática aportando la documentación de la misma, realizando la inspección desde los dispositivos. | Mano de obra calificada | Documentos de seguimiento | Mes | 2 | Inversión | 73715000
|  |  |  | 2301005 Documentos de seguimiento. | Implementar la parametrización de los dispositivos de seguridad el municipio para establecer las políticas de uso | Mano de obra calificada | Documentos de seguimiento | Mes | 3 | Inversión | 18060000 | Implementar la parametrización de los dispositivos de seguridad el municipio para establecer las políticas de uso | Mano de obra calificada | Documentos de seguimiento | Mes | 3 | Inversión | 12483500
|  |  |  | 2301005 Documentos de seguimiento. | [14 empty] | Renovar el sistema de seguridad Firewall de la administración para garantizar la seguridad perimetral. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Licencias instaladas | Unidad | 1 | Inversión | 80458005 | Renovar el sistema de seguridad Firewall de la administración para garantizar la seguridad perimetral. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Licencias instaladas | Número | 1 | Inversión | 129372671
194 | Implementar cuatro (4) zonas digitales con cobertura wifi de acceso público a internet controlado, en zonas públicas estratégicas. | Reducir la brecha digital entre población urbana y rural | 230107900-Zonas digitales instaladas | 2301079 Servicio de acceso zonas digitales | [14 empty] | Realizar la adquisición de los equipos de comunicaciones para realizar el montaje de las zonas wifi seleccionadas. | Maquinaria y Equipo | Servicio de acceso zonas digitales | Unidad | 1 | Inversión | 204994878
|  |  |  | 2301079 Servicio de acceso zonas digitales | [14 empty] | Realizar el montaje de los equipos de comunicaciones en las zonas wifi seleccionadas y realizar las pruebas de configuración y seguimiento. | Mano de obra calificada | Zonas digitales en operación | Mes | 10 | Inversión | 55000000
SUBTOTAL POR VIGENCIA | [10 empty] | 61637062 | [6 empty] | 773346625 | [6 empty] | 1155342500 | [6 empty] | 1000609625
TOTAL CUATRENIO PROYECTO | [31 empty] | 2990935812
61637062
Martha Yaneth Sánchez Herrera
Jefe de Oficina TIC
Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mano de obra calificada | Área | Pre-Inversión
Mano de obra no calificada | Bytes | Inversión
Materiales | Centímetros cúbicos
Servicios domiciliarios | Día
Terrenos | Galones
Edificios | Hectáreas
Maquinaria y Equipo | Horas
Mantenimiento maquinaria y equipo | Kilómetros
Transporte | Kilogramos
Servicios de venta y de distribución | Kilómetros cuadrados
Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Kilovatios
Servicios financieros y conexos | Litros
Servicios de leasing | Longitud
Servicios inmobiliarios | Megavatio
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Mes
Servicios para la comunidad, sociales y personales | Metros
Gastos imprevistos | Metros cuadrados
Adquisición de activos financieros | Metros cúbicos
Disminución de pasivos | Metros lineales
Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | Millones
Transferencias corrientes y de capital | Millones de pesos
Otros Servicios | Minutos
Número
Peso m/c
Porcentaje
Puntaje
Semana
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía
Alcaldía Municipal de Chía
Note on A13: Corresponde al Árbol de Objetivos
Note on B16: Corresponde al Plan de Desarrollo
Note on C16: Corresponde al Árbol de Objetivos
Note on D16: Unidad de Medida para el Objetivo

## ESTUDIO DE MERCADO
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ESTUDIO DE MERCADO |  |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.5-V2
[7 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Implementar una (1) solución que garantice el acceso a internet en los edificios públicos de la administración municipal. |  |  | Número | Solución integral que permita garantizar el acceso a internet a través de canales dedicados, tecnología inalámbrica, tanto para población como dispositivos IoT dispuestos en la comunidad |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 0.5 |  | 2 |  | -1.5
2021 | 0.5 |  | 1.5 |  | -1
2022 | 0.5 |  | 1 |  | -0.5
2023 | 0.5 |  | 1.5 |  | -1
2024 | 0.25 |  | 1 |  | -0.75
2025 | 0.25 |  | 0.75 |  | -0.5
2026 | 0.25 |  | 0.5 |  | -0.25
2027 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Documentos generados y aplicados para el control y seguimiento de la ciberseguridad en el municipio |  |  | Número | Documentos generados a partir de los estudios, implementación de políticas y seguimiento de los dispositivos activos de red, así como de las amenazas y riesgos informáticos que permitan un acceso seguro y confiable |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 0 |  | 3 |  | -3
2021 | 0.5 |  | 3 |  | -2.5
2022 | 0.5 |  | 2.5 |  | -2
2023 | 0 |  | 2 |  | -2
2024 | 0.5 |  | 2 |  | -1.5
2025 | 0.5 |  | 1.5 |  | -1
2026 | 0.5 |  | 1 |  | -0.5
2027 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Implementación de zonas de cobertura wifi proporcionando servicios de internet a la población |  |  | Seleccione | Servicio de cobertura Wifi para garantizar el acceso desde los hogares a través de portal cautivo, el cual busca garantizar el acceso a oportunidades a través del conocimiento |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 0 |  | 8 |  | -8
2021 | 3 |  | 5 |  | -2
2022 | 1 |  | 4 |  | -3
2023 | 0 |  | 4 |  | -4
2024 | 0 |  | 4 |  | -4
2025 | 0 |  | 4 |  | -4
2026 | 4 |  | 4 |  | 0
2027 | 0 |  | 0 |  | 0
| MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA |  |  |  | YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
| Jefe Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
Seleccione
Área
Bytes
Centímetros cúbicos
Día
Galones
Héctareas
Horas
Kilómetros
Kilogramos
Kilómetros cuadrados
Kilovatios
Litros
Longitud
Megavatio
Mes
Metros
Metros cuadrados
Metros cúbicos
Metros lineales
Millones
Millones de pesos
Minutos
Número
Peso m/c
Porcentaje
Puntaje
Semana
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía

## BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y/O INGRESOS SOCIALES |  |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.6-V2
[7 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Ahorro en Costos de prestación de servicios especializados para el optimo funcionamiento de la conectividad |  |  | Mes |  | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 1 |  | 5500000 |  | 5500000 |  | Histórico SECOP II
2025 | 11 |  | 6580000 |  | 72380000 |  | Histórico SECOP II
2026 | 11 |  | 6909400 |  | 76003400 |  | Histórico SECOP II
2027 | 11 |  | 7363422 |  | 80997642 |  | Histórico SECOP II
234881042
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Optimización de los servicios de conectividad mediante la prestación del servicio de canales dedicados para la atención inmediata de requerimientos de los usuarios finales y la población de Chia |  |  | Unidad |  | Otros - Favor indicar en la "Descripción"
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 4 |  | 80295949.75 |  | 321183799 |  | Valor histórico dos vigencias e incremento IPC proyectado
2025 | 12 |  | 47930552 |  | 575166624 |  | Valor histórico dos vigencias e incremento IPC proyectado
2026 | 12 |  | 51968518.5 |  | 623622222 |  | Valor histórico dos vigencias e incremento IPC proyectado
2027 | 12 |  | 56012066 |  | 672144792 |  | Valor histórico dos vigencias e incremento IPC proyectado
2192117437
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Aumentar en un 45% la población con acceso a internet, mediante la implementación de áreas wifi |  |  | Unidad |  | Otros - Favor indicar en la "Descripción"
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 0 |  | 0 |  | 0
2025 | 0 |  | 0 |  | 0
2026 | 4 |  | 64998719.5 |  | 259994878 |  | Cotización de productos maquinarias y equipos
2027 | 0 |  | 0 |  | 0
259994878
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Garantizar el acceso confiable y seguro a las redes de comunicación, realizando la reducción de costos operativos que implica la contratación de terceros, realizando la adquisición de fabricantes pero implementando mano de obra propia |  |  | Mes |  | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 4 |  | 4812500 |  | 19250000 |  | Histórico SECOP II
2025 | 11 |  | 5272727.28 |  | 58000000.08 |  | Histórico SECOP II
2026 | 11 |  | 5321999.73 |  | 58541997.03 |  | Histórico SECOP II
2027 | 11 |  | 5701363.64 |  | 62715000.04 |  | Histórico SECOP II
198506997.15
| MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA |  |  |  | YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
| Jefe Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
Seleccione | Seleccione | Seleccione
Beneficios | Área | Accesorios y repuestos
Ingresos | Bytes | Agua potable
| Centímetros cúbicos | Comercio
| Día | Comunicaciones
| Galones | Confección de artículos para vestir
| Héctareas | Ornamentación de materiales
| Horas | Concervación y tratamiento de la madera
| Kilómetros | Construcción industrial
| Kilogramos | Construcción y reconstrucción
| Kilómetros cuadrados | Acabado en cuero
| Kilovatios | Deshidratación de frutas, legumbres y otros vegetales
| Litros | Destilación de frutas y otras bebidas
| Longitud | Divisas
| Megavatio | Elaboración de alimentos de todas las especies
| Mes | Elaboración abonos órganicos y natirales, estiercol, residuos vegetales y escorias
| Metros | Energía eléctrica industrial / agropecuaria / servicios
| Metros cuadrados | Envase de carnes en conserva
| Metros cúbicos | Equipos de oficina / transporte
| Metros lineales | Excedente bruto industria manufacturera / agropecuario / servicios / transporte
| Millones | Fabricación de aparatos, equipos, muebles, productos y otros elementos
| Millones de pesos | Impuestos directos
| Minutos | Insumos varios
| Número | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
| Peso m/c | Maquinaria y otros equipos
| Porcentaje | Obra física
| Puntaje | Producción varios
| Semana | Otros - Favor indicar en la "Descripción"
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía

## RIESGOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [6 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26.7-V2
[9 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología |  |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Nivel de Clasificación |  |  |  | Producto relacionado (Objetivo específico) |  |  |  | Tipo de Riesgo
2-Componente (Productos) |  |  |  | Falta de sistemas de respaldo eléctrico y alta disponibilidad de servidores |  |  |  | Operacionales
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
La ausencia de sistemas de respaldo y servidores de alta disponibilidad afecta la continuidad de los servicios |  |  |  | Moderado | Mayor | Interrupciones en el acceso a servicios digitales, disminución de la confianza en los servicios públicos |  | Instalar sistemas de energía de respaldo y servidores redundantes. Realizar pruebas periódicas de los sistemas de respaldo
Nivel de Clasificación |  |  |  | Objetivo General |  |  |  | Tipo de Riesgo
1-Propósito (Objetivo General) |  |  |  | Ausencia de un comité de seguridad digital y conocimientos actualizados en tecnología |  |  |  | Legales
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
La falta de un comité y la carencia de conocimientos actualizados dificultan la protección de datos sensibles |  |  |  | Probable | Catastrófico | Vulnerabilidad ante ataques informáticos, comprometiendo la seguridad de la información y la confianza en las instituciones |  | Establecer un comité de seguridad digital. Capacitar continuamente a los funcionarios en ciberseguridad y nuevas tecnologías.
Nivel de Clasificación |  |  |  | Actividad relacionada (Cadena de valor) |  |  |  | Tipo de Riesgo
3-Actividad (Presupuesto) |  |  |  | Falta de recursos económicos y reducción presupuestaria para proyectos TIC |  |  |  | Financieros
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
La limitación de recursos económicos y la reducción presupuestaria afectan la capacidad de innovar y mejorar los servicios digitales |  |  |  | Probable | Mayor | Servicios públicos menos eficientes y efectivos, afectando el bienestar y desarrollo de la población. |  | Optimizar el uso de los recursos disponibles mediante una planificación eficiente. Involucrar a las altas directivas en el proyecto para su financiación.
|  |  |  | Seleccione | Seleccione
|  |  |  | Seleccione | Seleccione
| Martha Yaneth Sanchez Herrera | [5 empty] | Eliany Rocío Montejo Carrascal
| Jefe de Oficina TIC | [5 empty] | Formulador Oficial
| Tipo de Riesgo |  |  | Probablilidad | Impacto
Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  |  | Clave de la Hoja "BPPIM"
1-Propósito (Objetivo General) | Administrativo |  |  | Raro | Insignificante
2-Componente (Productos) | Contractuales |  |  | Improbable | Menor
3-Actividad (Presupuesto) | Asociados a fenomenos naturales |  |  | Moderado | Moderado
| Asociados a fenomenos humanos no intencionados |  |  | Probable | Mayor
| De calentario |  |  | Casi seguro | Catastrófico
De costos
De mercado
Financieros
Legales
Operacionales
Otros - Favor indicar en la "Descripción del riesgo"
Alcaldía Municipal de Chía

## CRONOGRAMA
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | CÓDIGO |  | PE-FT-26.8-V2
[11 empty] | PÁGINAS |  | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Ampliación del acceso seguro y equitativo a la tecnología |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  |  | Oficina TIC
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL Y ACTIVIDADES DERIVADAS |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Proveer el servicio de internet por medio de canal dedicado para garantizar la expanción de las redes de comunicaciones a través de la infraestructura propia
2 | Realizar la adquisiciónes de internet movil cojn el fin de garantizar la operación de los dispositivos IoT, sensorización y atenciones de la comunidad
3 | Garantizar el alojamiento de los servicios institucionales WEB y el acceso de los usuarios
4 | Realizar el tendido, configuración y soporte de las redes de telecomunicaciones con el fin de ampliar la infraestructura y lograr mayor cobertura.
5 | Configuración de dispositivos y trazabilidad y control de comunicaciones.
6 | Realizar la configuración de los parámetros de seguridad informática aportando la documentación de la misma, realizando la inspección desde los dispositivos.
7 | Implementar la parametrización de los dispositivos de seguridad el municipio para establecer las políticas de uso
8 | Realizar la instalación de antivirus para garantizar la seguridad de dispositivos de acceso
9 | Renovar el sistema de seguridad Firewall de la administración para garantizar la seguridad perimetral.
10 | Realizar la adquisición de los equipos de comunicaciones para realizar el montaje de las zonas wifi seleccionadas.
11 | Realizar el montaje de los equipos de comunicaciones en las zonas wifi seleccionadas y realizar las pruebas de configuración y seguimiento.
Martha Yaneth Sanchez Herrera |  |  | 2024 MES 10: Yonny Julian Diaz Buitrago
Jefe de Oficina TIC |  |  | 2024 MES 10: Formulador Oficial
Alcaldía Municipal de Chía