## FICHA EBI
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: FICHA ESTADISTICA DE INVERSIÓN MUNICIPAL - (EBI-M) | [6 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26-V2
[8 empty] | PÁGINA | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico
DEPARTAMENTO: |  | Cundinamarca |  |  | MUNICIPIO: |  | Chía
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC |  |  |  | FECHA: | 2024-05-20
1. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO |  | PLAN DE DESARROLLO CHIA 2024 - 2027
LÍNEA |  | FORMACIÓN PARA EL FUTURO
SECTOR |  | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA |  | Fomento del desarrollo de aplicaciones, software y contenidos para impulsar la apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Meta de Producto |  | Desarrollar quince (15) productos digitales que atiendan los diferentes sectores del municipio para garantizar la atención, trazabilidad y respuesta a la ciudadanía.
Indicador Meta de Producto |  | Productos digitales desarrollados
Meta de Producto |  | Realizar 300 cursos de formación virtual y presencial en áreas de economía naranja, industrias 4.0 y alfabetización digital.
Indicador Primario Meta de Producto |  | Personas de la comunidad sensibilizadas en uso responsable y seguro de las TIC
Indicador Secundario Meta de Producto |  | Cursos de Formación virtual y presencial en uso responsable y seguro de las TIC creado
Meta de Producto |  | Implementar cuatro (4) documentos metodológicos asociados a las estrategias de gobierno digital alineadas a la normatividad y buenas prácticas.
Indicador Meta de Producto |  | Documentos metodológicos realizados
2. CUANTIFICACION DE LA POBLACION
|  | MASCULINO | FEMENINO | 1ª. INFANCIA | INFANCIA | ADOLESC. | JUVENTUD | ADULTO | ADULTO MAYOR
POBLACION BENEFICIADA |  | 79147 | 84159 | 10599 | 12327 | 13726 | 29129 | 73086 | 24399
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. ANTECEDENTES (Experiencias similares y/o investigación referente al tema) - información que sirve de referencia
Para las vigencias del 2021 y del 2022 la Alcaldía Municipal de Chía en la categoría 1, participó en los diferentes retos del concurso de Máxima Velocidad liderado por MinTIC, para los cuales se postularon varios proyectos, entre ellos, educación ciudadanía en robótica, proyecto pesebre interactivo, ciudades inteligentes (Cámaras con reconocimiento facial y parlantes) y la Arquitectura empresarial y gestión de proyectos aplicado al proyecto de “Escuela virtual de participación ciudadana” logrando un total de 5695 puntos, quedando a nivel territorial en el puesto 20 y a nivel general del concurso (territorial y nacional) en el puesto 30 y a nivel departamental en el puesto 2. El Decreto 1008 de 2018, establece que las entidades territoriales deben dar cumplimiento a la estrategia de Gobierno Digital, es por ello que en la vigencia del 2020-2023, se continuó con la implementación de la Arquitectura empresarial, dando principal énfasis a las necesidades de automatización de procesos en nueve (9) dependencias: Desarrollo Económico, Medio Ambiente, Obras Públicas, Oficina TIC, Participación Ciudadana, secretaria de Gobierno, Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda y secretaria de Salud. Como entregables de esta actividad se generaron nueve (9) documentos productos, durante el cuatrienio. La alcaldía municipal de Chía cuenta con las políticas de Gobierno Digital y Seguridad digital, las cuales fueron aprobadas mediante acta No. 002 del 22 de julio del 2021, por Comité de Gestión y Desempeño. Como habilitador de las Políticas de Gobierno Digital y Seguridad Digital se encuentra la Política de Seguridad y Privacidad de la Información la cual está actualizada y aprobada por este comité, al igual que el Plan Estratégico de tecnologías de la Información y Comunicación (PETI) y la Arquitectura TI. En el municipio de Chía, durante la vigencia del 2020-2023, dentro del proceso de impacto de la creación de soluciones a través de las diferentes herramientas tecnológicas Web y APP, se logró un incremento significativo del uso de las plataformas,(Se inició el año con 5443 y se finalizó con 16.682, incrementando más del 300%), lo que impactó positivamente la gestión de la alcaldía Municipal en su comunicación constante con la comunidad y garantizar servicios con varios servicios asociados a la Ventanilla única virtual y a la solución CHIAPP, de los cuales se desprendieron diferentes aplicaciones y servicios que garantizan una cobertura de cliente interno y externo. La aplicación Chiapp, fue actualizada en la vigencia 2020-2023, siendo la versión vigente la Chiapp 4.0: es la renovada y funcional aplicación oficial, donde los ciudadanos interactúan con la administración y contribuyen a la seguridad del municipio a través del reporte de Emergencias e Incidentes en sus diferentes modalidades, las cuales permite la georreferenciación y conexión con la central de emergencias 123 del municipio de manera inmediata
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD (Describa de manera resumida el problema que se pretende resolver con el proyecto, respondiendo: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?; y ¿Por qué se va a ejecutar el proyecto?)
Acceso limitado y escaso a servicios digitales y TIC en el Municipio de Chía: La convergencia de las debilidades y amenazas identificadas en la infraestructura TIC de la Alcaldía Municipal de Chía es un problema significativo para la población que puede ser analizado desde varias dimensiones. Primero, la baja conectividad en zonas rurales y la falta de sistemas de respaldo eléctrico y de alta disponibilidad de servidores limitan el acceso a servicios digitales esenciales, lo que podría aumentar la brecha digital y afectar negativamente la inclusión social y económica. Además, la ausencia de un comité de seguridad digital y de conocimientos actualizados en tecnología entre los funcionarios municipales disminuye la capacidad de la alcaldía para proteger datos sensibles y para responder eficazmente ante ataques informáticos. Esto último no solo compromete la seguridad de la información de los ciudadanos, sino que también mina la confianza en las instituciones municipales. Finalmente, la falta de recursos económicos, el interés limitado por parte de la alta dirección y la reducción presupuestaria para proyectos TIC limitan severamente la capacidad del municipio para innovar y mejorar la infraestructura y los servicios digitales, lo que puede resultar en una oferta de servicios públicos menos eficiente y efectiva, afectando directamente el bienestar y el desarrollo de la población de Chía.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Describa brevemente las principales características de la alternativa de solución que se abordará para atender la problemática identificada)
Las alternativas de solución que proponemos se enfocan estratégicamente en las causas raíz para mitigar los efectos adversos sobre la población: * Mejora y Ampliación de la Infraestructura Tecnológica: Invertir en tecnología moderna y accesible para todos. * Programas de capacitación y formación en TIC: Implementar programas inclusivos que abarquen a todos los grupos poblacionales. * Desarrollo de aplicaciones y servicios digitales locales: Invertir en la contratación de personal OPS con los conocimientos y experiencia requeridos para crear soluciones tecnológicas que atiendan las necesidades específicas de la comunidad y realicen transferencia de conocimientos a los funcionarios de planta de la Oficina TIC. * Fortalecimiento de la Gestión de Datos: Implementar sistemas para la recolección y análisis de datos que soporten la toma de decisiones basada en evidencia. * Fomento de la colaboración en la implementación de la política de Gobierno Digital: integrar al comite de gestión y desempeño en la implementación de las politicas de gobierno digital y sus hablitadores e implementar campañas de sensibilización hacia los funcionarios, contratistas, proveedores y habitantes de Chía.
4. OBJETIVO GENERAL (Propósito realizar y/o alcanzar con la ejecución del proyecto) - Árbol de Objetivos
Fortalecer el desarrollo de soluciones y servicios digitales que permitan el acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones, en el municipio de Chía
5. PRODUCTOS (Se deben relacionar los productos que se esperan entregar con el proyecto)
El proyecto entregará los siguientes productos: Quince (15) productos digitales desarrollados, trecientos (300) Cursos de Formación virtual y presencial impartidos, cuatro (4) Documentos metodológicos realizados.
7. ETAPAS DEL PROYECTO (Prein-versión = Todo lo relacionado con estudios, diseños, diagnósticos y demás / Inversión = Actividades de ejecucuón)
Valor Etapa de Pre-inversión
Valor Etapa de Inversión |  |  | 1616326875
Valor total del Proyecto |  |  | 1616326875
6.1 VALOR POR VIGENCIAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Valor vigencia 2024 | 131007340 |  | Propios |  |  | 131007340
Valor vigencia 2025 | 467150000 |  | Propios |  |  | 467150000
Valor vigencia 2026 | 504657500 |  | Propios |  |  | 504657500
Valor vigencia 2027 | 509390375 |  | Propios |  |  | 509390375
|  |  | Valor total del Proyecto |  |  | 1612205215
7. GERENCIA DEL PROYECTO (Corresponde a los datos del servidor o servidora pública responsable de la gerencia del proyecto, relacionados con el nombre, área de trabajo, cargo, teléfono y correo institucional, de tal manera que la entidad de a conocer quién debe brindar información sobre la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión)
La Gerencia de este proyecto la llevará a cabo la Jefe de la Oficina TIC, Martha Yaneth Sanchez Herrera, identificado con número de cédula No. 35196718, número de celular 3125710504, dirección Cra 11 No. 17 - 50 Chia y correo institucional es oficinatic@chia.gov.co.
8. OBSERVACIONES
Firma: | [5 empty] | Firma:
Nombre: Martha Yaneth Sanchez Herrera | [5 empty] | Nombre: Eliany Rocío Montejo Carrascal
Jefe de Oficina TIC | [5 empty] | Formulador Oficial
Alcaldía Municipal de Chía

## PROBLEMAS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ÁRBOL DE PROBLEMAS |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.2-V2
[5 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Medible
Medible
|  |  | Martha Yaneth Sanchez Herrera | Eliany Rocío Montejo Carrascal
|  |  | Jefe de Oficina TIC | Formulador Oficial
Insuficientes recursos para el desarrollo de soluciones y servicios digitales, que permitan el acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones
Baja adopción de las politicas TIC institucionales
Bajo nivel de conocimientos digitales de los habitantes
Limitaciones en la implementación de políticas públicas innovadoras
Restricciones en el desarrollo económico local
1
PROBLEMA CENTRAL
3
EFECTOS
DIRECTOS
2
CAUSAS
DIRECTAS
2
CAUSAS
INDIRECTAS
Disminución en la calidad de la prestación del servicio a la comunidad
aDeficiencias en conocimientos tecnológicos
Bajo nivel de participación ciudadana en la gestión municipal
Restricción en el desarrollo institucional y municipal
3
EFECTOS
INDIRECTOS
Alcaldía Municipal de Chía
Limitado recurso humano para el desarrollo de aplicaciones
Disminución de servicios digitales que respondan a las necesidades locales
Ineficiencia en la prestación de servicios públicos
Perdida progresiva en la incursión de ciudad inteligente

## OBJETIVOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ÁRBOL DE OBJETIVOS |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.2-V2
[5 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Medible
Medible
Medios
Medios
|  |  | Martha Yaneth Sanchez Herrera | Eliany Rocío Montejo Carrascal
|  |  | Jefe de Oficina TIC | Formulador Oficial
Fortalecer el desarrollo de soluciones y servicios digitales que permitan el acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones, en el municipio de Chía
Mejorar la prestación de servicios públicos
Establecer plan de actualización de las politicas TIC institucionales
Mejorar los conocimientos digitales de los habitantes
1
OBJETIVO
GENERAL
3
FINES
DIRECTOS
2
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
2
OBJETIVOS
INDIRECTOS
Incrementar la incursión de ciudad inteligente
MEDIO
Facilitar el desarrollo institucional y municipal
Lograr calidad en la prestación del servicio a la comunidad
Adoptar la gestión de conocimientos tecnológicos
3
FINES
INDIRECTOS
Alcaldía Municipal de Chía
Optimizar la implementación de políticas públicas innovadoras
Facilitar el desarrollo económico local
Incrementar la participación ciudadana en la gestión municipal
Aumentar el recurso humano para el desarrollo de aplicaciones
Incrementar servicios digitales que respondan a las necesidades locales

## INVOLUCRADOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: MATRIZ DE INVOLUCRADOS | [5 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26.3-V2
[8 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC
ACTOR (Seleccione) |  | Nombre de la Entidad |  | Posición del Actor (Seleccione) | Tipo de Contribución |  | Experiencia, antedecentes, Contribución o gestión del actor |  |  | Tipo de Actitud (+,-)
Municpal |  | Oficina TIC - Alcaldía de Chia |  | Cooperante | Financiera, administrativa, técnica, seguimiento y control |  | Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores |  |  | +
Municpal |  | Alcaldía de Chía |  | Cooperante | Financiera, administrativa, juridica, seguimiento y control |  | Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores |  |  | +
Municpal |  | Población del municipio de Chía |  | Beneficiario | Acceso a la tecnología |  | Están directamente beneficiados, con la implementación de este proyecto, mediante el cual se impactará de forma positiva el desarrollo económico de los habitantes de Chía. |  |  | +
Nacional |  | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Cooperante | Capacitacion y asistencia |  | Ha apoyado con asistencia normativa y resolución de dudas en otros proyectos |  |  | +
Nacional |  | Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT |  | Cooperante | Capacitacion y asistencia |  | Ha apoyado con asistencia normativa y resolución de dudas en otros proyectos |  |  | +
Nacional |  | Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional CSIRT |  | Cooperante | Investigativa en caso de presentarse inidentes graves de seguridad informática |  | En el año 2022, se realizó el registro a la entidad para lograr escalmiento de casos graves de faltas relacionadas con la seguridad de la información. |  |  | +
Martha Yaneth Sanchez Herrera |  |  |  | Eliany Rocío Montejo Carrascal
Jefe de Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
| Seleccione |  | Seleccione
| Nacional |  | Beneficiario
| Departamental |  | Cooperante
| Municpal |  | Oponente
| Distrital |  | Perjudicado
Embajada
Privado
Sociedad Civil
Academia
Otro
Alcaldía Municipal de Chía

## PPTO - Cadena de Valor
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: CADENA DE VALOR - MARCO LÓGICO |  |  | PE-FT-26.4-V2
1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
LÍNEA: FORMACIÓN PARA EL FUTURO
SECTOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional.
NOMBRE DEL PROYECTO: Transformación digital para el desarrollo socioeconómico
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el desarrollo de soluciones y servicios digitales que permitan el acceso a las tecnologías de información y las comunicaciones, en el municipio de Chía
INDICADOR OBJETIVO GENERAL: Porcentaje de la población del municipio de Chía, haciendo uso de soluciones y servicios digitales desarrollados por la administración.
No Meta de Producto | Meta Producto | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | INDICADOR DEL OBJETIVO ESPECIFICO | PRODUCTO (MGA) | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027
|  |  | Valor Programado 2012 |  | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL
195 | Desarrollar quince (15) productos digitales que atiendan los diferentes sectores del municipio para garantizar la atención, trazabilidad y respuesta a la ciudadanía. | Mejorar la prestación de servicios públicos | 230200300 Productos digitales desarrollados | 2302003 Desarrollos digitales | Desarrollar interfaces de usuarios para el estilo de marca de las soluciones resultado de las necesidades de la comunidad y la administración | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 5 | Inversión | 25200000 | Desarrollar interfaces de usuarios para el estilo de marca de las soluciones resultado de las necesidades de la comunidad y la administración | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 11 | Inversión | 42350000 | Desarrollar interfaces de usuarios para el estilo de marca de las soluciones resultado de las necesidades de la comunidad y la administración | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 11 | Inversión | 44891000 | Desarrollar interfaces de usuarios para el estilo de marca de las soluciones resultado de las necesidades de la comunidad y la administración | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 11 | Inversión | 47584460
|  |  |  | 2302003 Desarrollos digitales | Realizar el procesos de documentación técnica de las soluciones desarrolladas, de acuerdo al ciclo de vida del producto. | Mano de obra no calificada | Desarrollo de soluciones validadas y probadas al servicio de la comunidad. | Mes | 5 | Inversión | 22800000 | Realizar el procesos de documentación técnica de las soluciones desarrolladas, de acuerdo al ciclo de vida del producto. | Mano de obra no calificada | Desarrollo de soluciones validadas y probadas al servicio de la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 43054000 | Realizar el procesos de documentación técnica de las soluciones desarrolladas, de acuerdo al ciclo de vida del producto. | Mano de obra no calificada | Desarrollo de soluciones validadas y probadas al servicio de la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 45637240 | Realizar el procesos de documentación técnica de las soluciones desarrolladas, de acuerdo al ciclo de vida del producto. | Mano de obra no calificada | Desarrollo de soluciones validadas y probadas al servicio de la comunidad. | Mes | 11 | Inversión | 48376000
|  |  |  | 2302003 Desarrollos digitales | Implementar procesos de análisis y arquitectura de datos para realizar desarrollo de aplicaciones desde el componente Backend | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 5 | Inversión | 27000000 | Implementar procesos de análisis y arquitectura de datos para realizar desarrollo de aplicaciones desde el componente Backend | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 11 | Inversión | 55000000 | Implementar procesos de análisis y arquitectura de datos para realizar desarrollo de aplicaciones desde el componente Backend | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 11 | Inversión | 58300000 | Implementar procesos de análisis y arquitectura de datos para realizar desarrollo de aplicaciones desde el componente Backend | Mano de obra calificada | Desarrollos Digitales al servicio de la comunidad | Mes | 11 | Inversión | 61798000
|  |  |  | 2302003 Desarrollos digitales | Licenciamiento de aplicaciones para el desarrollo de soluciones | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Licenciamiento comunicaciones electrónicas al servicio de la atención a la comunidad. | Mes | 1 | Inversión | 20540670 | Realizar el procesos de renovación de licenciamiento de las plataformas de comunicación electrónica | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Licenciamiento comunicaciones electrónicas al servicio de la atención a la comunidad. | Mes | 12 | Inversión | 186596000 | Realizar el procesos de renovación de licenciamiento de las plataformas de comunicación electrónica | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Licenciamiento comunicaciones electrónicas al servicio de la atención a la comunidad. | Mes | 12 | Inversión | 201171760 | Realizar el procesos de renovación de licenciamiento de las plataformas de comunicación electrónica | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Licenciamiento comunicaciones electrónicas al servicio de la atención a la comunidad. | Mes | 12 | Inversión | 192241540
196 | Realizar 300 cursos de formación virtual y presencial en áreas de economía naranja, industrias 4.0 y alfabetización digital. | Facilitar el desarrollo económico local | 230205901 Cursos de Formación virtual y presencial en uso responsable y seguro de las TIC creados | 2302059 Servicio de educación informal en uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Diseñar y ejecutar cursos en los componentes de automatización, robótica, electrónica con metodología y TDA | Mano de obra calificada | Sensibilización y cursos de formación en automatización y electrónica | Mes | 2 | Inversión | 9466660
|  |  |  | 2302059 Servicio de educación informal en uso responsable y seguro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [7 empty] | Formular, sensibilizar y ejecutar cursos no formales en procesos de transformación digital y tecnologías emergentes a la comunidad. | Mano de obra calificada | Sensibilización y cursos de formación en transformación y tecnologías emergentes | Mes | 11 | Inversión | 50000000 | Formular, sensibilizar y ejecutar cursos no formales en procesos de transformación digital y tecnologías emergentes a la comunidad. | Mano de obra calificada | Sensibilización y cursos de formación en transformación y tecnologías emergentes | Mes | 11 | Inversión | 60000000 | Formular, sensibilizar y ejecutar cursos no formales en procesos de transformación digital y tecnologías emergentes a la comunidad. | Mano de obra calificada | Sensibilización y cursos de formación en transformación y tecnologías emergentes | Mes | 11 | Inversión | 60000000
197 | Implementar cuatro (4) documentos metodológicos asociados a las estrategias de gobierno digital alineadas a la normatividad y buenas prácticas. | Optimizar la implementación de políticas públicas innovadoras | 230200700 Documentos metodológicos realizados | 2302007 Documentos metodológicos | Recopilar, organizar y publicar los datos abiertos que genere la entidad en el marco de las políticas de gobierno digital, realizando la documentación del proceso | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 4 | Inversión | 13000000 | Recopilar, organizar y publicar los datos abiertos que genere la entidad en el marco de las políticas de gobierno digital, realizando la documentación del proceso | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 28840000 | Recopilar, organizar y publicar los datos abiertos que genere la entidad en el marco de las políticas de gobierno digital, realizando la documentación del proceso | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 29705200 | Recopilar, organizar y publicar los datos abiertos que genere la entidad en el marco de las políticas de gobierno digital, realizando la documentación del proceso | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 30596356
|  |  |  | 2302007 Documentos metodológicos | Documentar los procesos relacionados al cumplimiento de la política de gobierno digital, incluyendo los procesos de generación de nuevos documentos y/o actualización de los existentes. | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 4 | Inversión | 13000010 | Documentar los procesos relacionados al cumplimiento de la política de gobierno digital, incluyendo los procesos de generación de nuevos documentos y/o actualización de los existentes. | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 28840000 | Documentar los procesos relacionados al cumplimiento de la política de gobierno digital, incluyendo los procesos de generación de nuevos documentos y/o actualización de los existentes. | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 29705200 | Documentar los procesos relacionados al cumplimiento de la política de gobierno digital, incluyendo los procesos de generación de nuevos documentos y/o actualización de los existentes. | Mano de obra no calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 30596356
[12 empty] | Realizar la recolección, actualización y propuestas de documentación en el marco de la arquitectura empresarial | Mano de obra calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 32470000 | Realizar la recolección, actualización y propuestas de documentación en el marco de la arquitectura empresarial | Mano de obra calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 35247100 | Realizar la recolección, actualización y propuestas de documentación en el marco de la arquitectura empresarial | Mano de obra calificada | Documentos metodológicos | Mes | 11 | Inversión | 38197663
SUBTOTAL POR VIGENCIA | [10 empty] | 131007340 | [6 empty] | 467150000 | [6 empty] | 504657500 | [6 empty] | 509390375
TOTAL CUATRENIO PROYECTO | [31 empty] | 1612205215
[12 empty] | Realizar la recolección, actualización y propuestas de documentación en el marco de la arquitectura empresarial | [5 empty] | 32470000 | Realizar la recolección, actualización y propuestas de documentación en el marco de la arquitectura empresarial | [5 empty] | 35247100 | Realizar la recolección, actualización y propuestas de documentación en el marco de la arquitectura empresarial | [5 empty] | 38197663
58347670
MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA
Jefe Oficina TIC
Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mano de obra calificada | Área | Pre-Inversión
Mano de obra no calificada | Bytes | Inversión
Materiales | Centímetros cúbicos
Servicios domiciliarios | Día
Terrenos | Galones
Edificios | Hectáreas
Maquinaria y Equipo | Horas
Mantenimiento maquinaria y equipo | Kilómetros
Transporte | Kilogramos
Servicios de venta y de distribución | Kilómetros cuadrados
Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Kilovatios
Servicios financieros y conexos | Litros
Servicios de leasing | Longitud
Servicios inmobiliarios | Megavatio
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Mes
Servicios para la comunidad, sociales y personales | Metros
Gastos imprevistos | Metros cuadrados
Adquisición de activos financieros | Metros cúbicos
Disminución de pasivos | Metros lineales
Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | Millones
Transferencias corrientes y de capital | Millones de pesos
Otros Servicios | Minutos
Número
Peso m/c
Porcentaje
Puntaje
Semana
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía
Note on A13: Corresponde al Árbol de Objetivos
Note on B16: Corresponde al Plan de Desarrollo
Note on C16: Corresponde al Árbol de Objetivos
Note on D16: Unidad de Medida para el Objetivo

## ESTUDIO DE MERCADO
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ESTUDIO DE MERCADO |  |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.5-V2
[7 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Aplicaciones y Desarrollos de soluciones tecnológicas al servicio de la comunidad |  |  | Unidad | Desarrollo bajo la modalidad inhouse de aplicaciones al servicio de la comunidad que permita una mayor respuesta por parte de la administración municipal hacia la comunidad |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 3 |  | 26 |  | -23
2021 | 3 |  | 23 |  | -20
2022 | 3 |  | 20 |  | -17
2023 | 2 |  | 17 |  | -15
2024 | 4 |  | 15 |  | -11
2025 | 4 |  | 11 |  | -7
2026 | 4 |  | 7 |  | -3
2027 | 3 |  | 3 |  | 0
0
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Sensibilización y formación en competencias digitales y tecnologías emergentes |  |  | Unidad | Cursos de formación en modalidad presencial y virtual sobre temáticas de competencias digitales, economía naranja, industria 4.0 y emergentes. |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 50 |  | 500 |  | -450
2021 | 50 |  | 450 |  | -400
2022 | 50 |  | 400 |  | -350
2023 | 50 |  | 350 |  | -300
2024 | 80 |  | 300 |  | -220
2025 | 80 |  | 220 |  | -140
2026 | 80 |  | 140 |  | -60
2027 | 60 |  | 60 |  | 0
| MARTHA YANETH SANCHEZ HERREA |  |  |  | YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
| Jefe Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
Seleccione
Área
Bytes
Centímetros cúbicos
Día
Galones
Héctareas
Horas
Kilómetros
Kilogramos
Kilómetros cuadrados
Kilovatios
Litros
Longitud
Megavatio
Mes
Metros
Metros cuadrados
Metros cúbicos
Metros lineales
Millones
Millones de pesos
Minutos
Número
Peso m/c
Porcentaje
Puntaje
Semana
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía

## BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y/O INGRESOS SOCIALES |  |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.6-V2
[7 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Reducción de costos bajo la modalidad de desarrollo inhouse, lo cual disminuye de manera importante, no solo la implementación sino el mantenimiento |  |  | Mes |  | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 6 |  | 11198950 |  | 67193700 |  | Promedio histórico SECOP II
2025 | 11 |  | 13774000 |  | 151514000 |  | Promedio histórico SECOP II
2026 | 11 |  | 14529850 |  | 159828350 |  | Promedio histórico SECOP II
2027 | 11 |  | 15351700 |  | 168868700 |  | Promedio histórico SECOP II
547404750
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Reducción de costos en la implementación de políticas digitales |  |  | Millones de pesos |  | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 6 |  | 9533350 |  | 57200100 |  | Promedio histórico SECOP II
2025 | 11 |  | 16029050 |  | 176319550 |  | Promedio histórico SECOP II
2026 | 11 |  | 10605250 |  | 116657750 |  | Promedio histórico SECOP II
2027 | 11 |  | 11580950 |  | 127390450 |  | Promedio histórico SECOP II
477567850
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Cursos gratuitos para la comunidad en tecnologías y habilidades digitales |  |  | Millones de pesos |  | Otros - Favor indicar en la "Descripción"
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 80 |  | 1030000 |  | 82400000 |  | Cotizaciones de formación en cursos
2025 | 80 |  | 1174700 |  | 93976000 |  | Cotizaciones de formación en cursos
2026 | 80 |  | 1296123 |  | 103689840 |  | Cotizaciones de formación en cursos
2027 | 60 |  | 1584874.07 |  | 95092444.2 |  | Cotizaciones de formación en cursos
375158284.2
| MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA |  |  |  | YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
| Jefe Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
Seleccione | Seleccione | Seleccione
Beneficios | Área | Accesorios y repuestos
Ingresos | Bytes | Agua potable
| Centímetros cúbicos | Comercio
| Día | Comunicaciones
| Galones | Confección de artículos para vestir
| Héctareas | Ornamentación de materiales
| Horas | Concervación y tratamiento de la madera
| Kilómetros | Construcción industrial
| Kilogramos | Construcción y reconstrucción
| Kilómetros cuadrados | Acabado en cuero
| Kilovatios | Deshidratación de frutas, legumbres y otros vegetales
| Litros | Destilación de frutas y otras bebidas
| Longitud | Divisas
| Megavatio | Elaboración de alimentos de todas las especies
| Mes | Elaboración abonos órganicos y natirales, estiercol, residuos vegetales y escorias
| Metros | Energía eléctrica industrial / agropecuaria / servicios
| Metros cuadrados | Envase de carnes en conserva
| Metros cúbicos | Equipos de oficina / transporte
| Metros lineales | Excedente bruto industria manufacturera / agropecuario / servicios / transporte
| Millones | Fabricación de aparatos, equipos, muebles, productos y otros elementos
| Millones de pesos | Impuestos directos
| Minutos | Insumos varios
| Número | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
| Peso m/c | Maquinaria y otros equipos
| Porcentaje | Obra física
| Puntaje | Producción varios
| Semana | Otros - Favor indicar en la "Descripción"
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía

## RIESGOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [6 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26.7-V2
[9 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico |  |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Nivel de Clasificación |  |  |  | Objetivo General |  |  |  | Tipo de Riesgo
1-Propósito (Objetivo General) |  |  |  | Poco personal con conocimientos y experiencia en desarrollo de software |  |  |  | De costos
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
Alto grado de dependencia en la contratación de OPS para el desarrollo de aplicaciones al servicio de la comunidad. |  |  |  | Probable | Mayor | Incremento en los costos de desarrollo, retrasos en la entrega de productos y baja calidad en las soluciones desarrolladas |  | • Desarrollar programas de formación y retención de talento interno. • Incentivar la contratación de personal con experiencia en desarrollo de software. • Colaborar con instituciones educativas para formar talento en áreas tecnológicas
Nivel de Clasificación |  |  |  | Actividad relacionada (Cadena de valor) |  |  |  | Tipo de Riesgo
3-Actividad (Presupuesto) |  |  |  | Limitaciones en la Capacitación |  |  |  | Operacionales
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
A pesar de las estrategias de capacitación, puede existir una brecha en el conocimiento tecnológico entre diferentes sectores de la población |  |  |  | Moderado | Moderado | Desigualdad en el acceso a las tecnologías, baja adopción de soluciones digitales y resistencia al cambio |  | • Aumentar la cantidad y diversidad de los cursos de formación. • Realizar diagnósticos periódicos de necesidades de capacitación. • Implementar programas de tutoría y mentoría
Nivel de Clasificación |  |  |  | Producto relacionado (Objetivo específico) |  |  |  | Tipo de Riesgo
2-Componente (Productos) |  |  |  | Cambios Regulatorios |  |  |  | Financieros
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
Posibles modificaciones en las políticas del Gobierno Digital y regulaciones del Ministerio de las TIC que podrían afectar la operatividad de los servicios |  |  |  | Moderado | Mayor | Necesidad de reestructurar el proyecto, posibles costos adicionales y retrasos en la implementación |  | •Mantenerse informado sobre cambios regulatorios y adaptar rápidamente las estrategias del proyecto. • Establecer un equipo legal para asesorar sobre el cumplimiento normativo. • Participar en foros y mesas de trabajo con entidades reguladoras para anticiparse a posibles cambios.
|  |  |  | Seleccione | Seleccione
| Martha Yaneth Sanchez Herrera | [5 empty] | Eliany Rocío Montejo Carrascal
| Jefe de Oficina TIC | [5 empty] | Formulador Oficial
| Tipo de Riesgo |  |  | Probablilidad | Impacto
Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  |  | Clave de la Hoja "BPPIM"
1-Propósito (Objetivo General) | Administrativo |  |  | Raro | Insignificante
2-Componente (Productos) | Contractuales |  |  | Improbable | Menor
3-Actividad (Presupuesto) | Asociados a fenomenos naturales |  |  | Moderado | Moderado
| Asociados a fenomenos humanos no intencionados |  |  | Probable | Mayor
| De calentario |  |  | Casi seguro | Catastrófico
De costos
De mercado
Financieros
Legales
Operacionales
Otros - Favor indicar en la "Descripción del riesgo"
Alcaldía Municipal de Chía

## CRONOGRAMA
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | CÓDIGO |  | PE-FT-26.8-V2
[11 empty] | PÁGINAS |  | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Transformación digital para el desarrollo socioeconómico |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  |  | Oficina TIC
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL Y ACTIVIDADES DERIVADAS |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Desarrollar interfaces de usuarios para el estilo de marca de las soluciones resultado de las necesidades de la comunidad y la administración
2 | Realizar el procesos de documentación técnica de las soluciones desarrolladas, de acuerdo al ciclo de vida del producto.
3 | Implementar procesos de análisis y arquitectrura de datos para realizar desarrollo de aplicaciones desde el componente Backend
4 | Realizar el procesos de renovación de licenciamiento de las plataformas de comunicación electrónica
5 | Diseñar y ejecutar cursos en los componentes de automatización, robótica, electrónica con metodología y TDA
6 | Formular, sensibilizar y ejecutar cursos no formales en procesos de transformación digital y tecnologías emergentes a la comunidad.
7 | Realizar la recolección, actualización y propuestas de documentación en el marco de la arquitectura empresarial
8 | Recopilar, organizar y publicar los datos abiertos que genere la entidad en el marco de las políticas de gobierno digital, realizando la documentación del proceso
9 | Documentar los procesos relacionados al cumplimiento de la política de gobierno digital, incluyendo los procesos de generación de nuevos documentos y/o actualización de los existentes.
MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA |  |  | 2024 MES 10: YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
Jefe Oficina TIC |  |  | 2024 MES 10: Formulador Oficial
Alcaldía Municipal de Chía