## FICHA EBI
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: FICHA ESTADISTICA DE INVERSIÓN MUNICIPAL - (EBI-M) | [6 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26-V2
[8 empty] | PÁGINA | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad
DEPARTAMENTO: |  | Cundinamarca |  |  | MUNICIPIO: |  | Chía
DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC |  |  |  | FECHA: | 2024-05-20
1. CLASIFICACION EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO
PLAN DE DESARROLLO |  | PLAN DE DESARROLLO CHIA 2024 - 2027
LÍNEA |  | FORMACIÓN PARA EL FUTURO
SECTOR |  | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA |  | Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad multinivel del sector de CTeI.
Meta de Producto |  | Formular dos (2) documentos a partir de la recolección, análisis y procesamiento de información para la generación modelos de analítica de datos, acompañados de una herramienta que permita el tratamiento de datos para la toma de decisiones.
Indicador Meta de Producto |  | Documentos de investigación elaborados
Meta de Producto |  | Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el funcionamiento de la infraestructura tecnologica al servicio de la comunidad.
Indicador Meta de Producto |  | Servicio de Asistencia Técnica
Meta de Producto |  | Crear dos (2) estrategias relacionadas a la apropiación y desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Indicador Meta de Producto |  | Estrategias de apropiación realizada
2. CUANTIFICACION DE LA POBLACION
|  | MASCULINO | FEMENINO | 1ª. INFANCIA | INFANCIA | ADOLESC. | JUVENTUD | ADULTO | ADULTO MAYOR
POBLACION BENEFICIADA |  | 79147 | 84159 | 10599 | 12327 | 13726 | 29129 | 73086 | 24399
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1. ANTECEDENTES (Experiencias similares y/o investigación referente al tema) - información que sirve de referencia
En la alcaldía de Chía, la Oficina TIC, desde el 2021, se han adelantado diferentes acciones que buscan mejorar la captura efectiva de fuentes de datos a traves de Desarrollo de aplicaciones inhouse, de acuerdo a las dependencias que se consideran hacen parte fundamental del ejercicio de análisis prospectivo. Dentro de estas dependencias a las cuales se ha generado un proceso de captura de información relevante, se encuentran las comisarías de familia (como ente generador de casos específicos de estudio de casos de vulnerabilidad familiar), así como de las inspecciones (las cuales brindan información asociadas a delito). Dentro del contexto anterior se realizó como fuente externa de información, la conformación de dashboard de integración de datos generados por diferentes organismos como son la fiscalía y los CAE. Lo anterior permite que se obtengan datos de valor, especialmente geográficos que compongan los dataset necesarios para el establecimiento de variables predictivas que compongan argumentos en la toma de decisiones. Como tercer factor de valor, se realizó en la vigencia 2021 la implementación de sistemas de sonorización y visualización, que incluye el control vehicular por las principales vías del municipio (A través del Software de control vehicular Traffic Now) el cual nos permite obtener DATA de sensores semi-estructurada que permite otro conjunto de datos para analítica. Igualmente, la ampliación de cobertura de cámaras IP y cornetas IP, así como de cámaras de reconocimiento facial, que amplían el control IP (Ampliando la extensión de cobertura de fibra óptica en el municipio, a más de 80 km), que permite generar una traza controlada de datos que alimenta el observatorio. Las anteriores fuentes de información son procesadas y se conforman dataset los cuales se alojan en un servidor de almacenamiento a través de un datawarehouse, que permite la conexión en tiempo real para la realización de Dashboard de control generados a través de la herramienta Power BI y automatizadas con el Power Automate, para el cual se realizó el ejercicio de licenciamiento a través de la tienda virtual del estado - Software por agregación de demanda, en productos Microsoft.
2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA O NECESIDAD (Describa de manera resumida el problema que se pretende resolver con el proyecto, respondiendo: ¿Cuál es el problema que se pretende solucionar?; y ¿Por qué se va a ejecutar el proyecto?)
El proyecto pretende solucionar la ineficiencia en la captura y análisis de datos. Actualmente, existe una fragmentación significativa de las fuentes de datos, falta de herramientas avanzadas de análisis, calidad inconsistente de los datos y una dependencia excesiva en personal externo para el análisis. Estas deficiencias resultan en análisis de datos inexactos, retrasos en la toma de decisiones, y un bajo impacto de las estrategias basadas en datos, incrementando además los costos operativos. El proyecto se va a ejecutar para mejorar la capacidad de captura y análisis de datos, lo que es crucial para la toma de decisiones informadas y efectivas. Al resolver estas ineficiencias, se espera aumentar la precisión del análisis de datos, reducir los tiempos de respuesta, y optimizar las estrategias basadas en datos. Además, el proyecto busca fortalecer la infraestructura tecnológica y la capacitación del personal interno, disminuyendo la dependencia de proveedores externos y mejorando la confianza en los sistemas de información. En última instancia, esto contribuirá a un mejoramiento general en la gestión y atención a la comunidad, promoviendo el desarrollo socioeconómico del municipio.
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (Describa brevemente las principales características de la alternativa de solución que se abordará para atender la problemática identificada)
Las alternativas de solución que proponemos se listan a continuación: * Inteligencia de datos: Apropiar herramientas tecnológicas que impulsen el empleo de tecnologías emergentes como al aprendizaje autónomo, inteligencia de negocios e inteligencia artificial para facilitar el análisis de datos, mediante modelos de datos que permita la toma de decisiones de la administración basados en hechos estadísticos e inferenciales que permitan mejorar la gestión y atención a la comunidad. * Innovación y desarrollo tecnológico: Fomentar la cultura de investigación y desarrollo tecnológico a través de formulación de estrategias con el objetivo de resolver problemáticas identificadas en los diferentes sectores que promuevan la respuesta institucional y mejoramiento del desarrollo socioeconómico. • Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para la gestión de datos: Implementar sistemas para la actualización de la infraestructura tecnológica que apalanque la recolección y análisis de datos para la toma de decisiones basada en evidencia.
4. OBJETIVO GENERAL (Propósito realizar y/o alcanzar con la ejecución del proyecto) - Árbol de Objetivos
Establecer estrategias de soluciones innovadoras para hacer mas eficiente la Captura y Análisis de Datos y la apropiación de la tecnología en el Municipio de Chía.
5. PRODUCTOS (Se deben relacionar los productos que se esperan entregar con el proyecto)
El proyecto entregará los siguientes productos: Dos (2) documentos de investigación, cuatrocientas (400) asistencias técnicas realizadas, Dos (2) estrategias de apropiación documentadas.
7. ETAPAS DEL PROYECTO (Prein-versión = Todo lo relacionado con estudios, diseños, diagnósticos y demás / Inversión = Actividades de ejecucuón)
Valor Etapa de Pre-inversión
Valor Etapa de Inversión |  |  | 4047821694
Valor total del Proyecto |  |  | 4047821694
6.1 VALOR POR VIGENCIAS Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
Valor vigencia 2024 | 228318319 |  | Propios |  |  | 228318319
Valor vigencia 2025 | 1159503375 |  | Propios |  |  | 1139503375
|  |  | Cofinanciación |  |  | 20000000
Valor vigencia 2026 | 1170000000 |  | Propios |  |  | 1140000000
|  |  | Cofinanciación |  |  | 30000000
Valor vigencia 2027 | 1490000000 |  | Propios |  |  | 1470000000
|  |  | Cofinanciación |  |  | 20000000
|  |  | Valor total del Proyecto |  |  | 4047821694
7. GERENCIA DEL PROYECTO (Corresponde a los datos del servidor o servidora pública responsable de la gerencia del proyecto, relacionados con el nombre, área de trabajo, cargo, teléfono y correo institucional, de tal manera que la entidad de a conocer quién debe brindar información sobre la formulación, ejecución y seguimiento del proyecto de inversión)
La Gerencia de este proyecto la llevará a cabo la Jefe de la Oficina TIC, Martha Yaneth Sanchez Herrera, identificado con número de cédula No. 35.196.718 número de celular 3125710504, dirección Cra 11 No. 17 - 50 Chia y correo institucional es oficinatic@chia.gov.co.
8. OBSERVACIONES
Firma: | [5 empty] | Firma:
Nombre: Martha Yaneth Sanchez Herrera | [5 empty] | Nombre: Eliany Rocío Montejo Carrascal
Jefe de Oficina TIC | [5 empty] | Formulador Oficial
Alcaldía Municipal de Chía

## PROBLEMAS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ÁRBOL DE PROBLEMAS |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.2-V2
[5 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Medible
Medible
|  |  | Martha Yaneth Sanchez Herrera | Eliany Rocío Montejo Carrascal
|  |  | Jefe de Oficina TIC | Formulador Oficial
Ineficiencia en la Captura y Análisis de Datos y de la apropiación de innovación tecnológica
Bajo Impacto de las Estrategias Basadas en Datos
Análisis de Datos Inexactos
Falta de integración de los datos que provienen de múltiples fuentes
1
PROBLEMA CENTRAL
3
EFECTOS
DIRECTOS
2
CAUSAS
DIRECTAS
2
CAUSAS
INDIRECTAS
Pérdida de Confianza en los Sistemas de Información
aMenor Capacidad de Respuesta ante Situaciones Críticas
Falta de Capacitación del Personal Interno
Inadecuada Infraestructura Tecnológica
3
EFECTOS
INDIRECTOS
Alcaldía Municipal de Chía
Retrasos en la implementación de estrategías innovadoras
Reducción en la apropiación de innovación tecnológica
Falta de Herramientas de Análisis Avanzadas
Inconsistencia de los Datos: Datos incompletos, duplicados o incorrectos que afectan la precisión del análisis
Falta de Protocolos Estandarizados para la Captura de Datos

## OBJETIVOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ÁRBOL DE OBJETIVOS |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.2-V2
[5 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Medible
Medible
Medios
Medios
|  |  | Martha Yaneth Sanchez Herrera | Eliany Rocío Montejo Carrascal
|  |  | Jefe de Oficina TIC | Formulador Oficial
Establecer estrategias de soluciones innovadoras para hacer mas eficiente la Captura y Análisis de Datos y la apropiación de la tecnología en el Municipio de Chía.
Facilitar herramientas de análisis avanzadas
Aumentar el impacto de las estrategias basadas en datos
Lograr exactitud en el análisis de datos
1
OBJETIVO
GENERAL
3
FINES
DIRECTOS
2
OBJETIVOS
ESPECIFICOS
2
OBJETIVOS
INDIRECTOS
Establecer plan de capacitación del personal interno
MEDIO
Optimizar la infraestructura tecnológica
Aumentar la confianza en los Sistemas de Información
Aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas
3
FINES
INDIRECTOS
Alcaldía Municipal de Chía
Lograr precisión del análisis mediante la calidad de los datos
Integrar los datos que provienen de múltiples fuentes
Establecer protocolos estandarizados para la captura de datos
Mejorar el proceso de implementación de estrategías innovadoras
Incrementar la apropiación de innovación tecnológica

## INVOLUCRADOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: MATRIZ DE INVOLUCRADOS | [5 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26.3-V2
[8 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC
ACTOR (Seleccione) |  | Nombre de la Entidad |  | Posición del Actor (Seleccione) | Tipo de Contribución |  | Experiencia, antedecentes, Contribución o gestión del actor |  |  | Tipo de Actitud (+,-)
Municpal |  | Oficina TIC - Alcaldía de Chia |  | Cooperante | Financiera, administrativa, técnica, seguimiento y control |  | Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores |  |  | +
Municpal |  | Alcaldía de Chía |  | Cooperante | Financiera, administrativa, juridica, seguimiento y control |  | Ha participado de otros proyectos similares en vigencias anteriores |  |  | +
Municpal |  | Población de bajos recursos |  | Beneficiario | Utilización de los servicios de conectividad |  | Ha participado en otros proyectos hacia la comunidad |  |  | +
Municpal |  | Población del municipio de Chía |  | Beneficiario | Acceso a la tecnología |  | Ha participado en otros proyectos hacia la comunidad |  |  | +
Nacional |  | Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  | Cooperante | Capacitacion y asistencia |  | Ha apoyado con asistencia normativa y resolución de dudas en otros proyectos |  |  | +
Nacional |  | Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT |  | Cooperante | Capacitacion y asistencia |  | Ha apoyado con asistencia normativa y resolución de dudas en otros proyectos |  |  | +
Nacional |  | Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de la Policía Nacional CSIRT |  | Cooperante | Investigativa en caso de presentarse inidentes graves de seguridad informática |  | En el año 2022, se realizó el registro a la entidad para lograr escalmiento de casos graves de faltas relacionadas con la seguridad de la información. |  |  | +
Nacional |  | Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación |  | Cooperante | Técnica, financiera |  | Se buscará apoyo financiero para proyectos de innovación tecnológica |  |  | +
Martha Yaneth Sanchez Herrera |  |  |  | Eliany Rocío Montejo Carrascal
Jefe de Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
| Seleccione |  | Seleccione
| Nacional |  | Beneficiario
| Departamental |  | Cooperante
| Municpal |  | Oponente
| Distrital |  | Perjudicado
Embajada
Privado
Sociedad Civil
Academia
Otro
Alcaldía Municipal de Chía

## PPTO - Cadena de Valor
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
| METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: CADENA DE VALOR - MARCO LÓGICO |  |  | PE-FT-26.4-V2
1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
LÍNEA: FORMACIÓN PARA EL FUTURO
SECTOR: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
PROGRAMA: Facilitar el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en todo el territorio nacional.
NOMBRE DEL PROYECTO: Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad
OBJETIVO GENERAL: Establecer estrategias de soluciones innovadoras para hacer mas eficiente la Captura y Análisis de Datos y la apropiación de la tecnología en el Municipio de Chía.
INDICADOR OBJETIVO GENERAL: Porcentaje de la población beneficiada con soluciones generadas a partir de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico en el municipio.
No Meta de Producto | Meta Producto | OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO | INDICADOR DEL OBJETIVO ESPECIFICO | PRODUCTO (MGA) | 2024 | [6 empty] | 2025 | [6 empty] | 2026 | [6 empty] | 2027
|  |  | Valor Programado 2012 |  | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL | ACTIVIDAD | INSUMO | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | ETAPA | VALOR TOTAL
198 | Formular dos (2) documentos a partir de la recolección, análisis y procesamiento de información para la generación modelos de analítica de datos, acompañados de una herramienta que permita el tratamiento de datos para la toma de decisiones. | Integrar los datos que provienen de múltiples fuentes | 390500600 Documentos de lineamientos técnicos realizados | 3905006 Documentos de lineamientos técnico | Implementar software especializado en inteligencia de datos para el procesos de transformación, extracción y carga de datos para realizar análisis descriptivo e inferencial y toma de decisiones, como soporte para la documentación de los modelos de datos implementador. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Aplicaciones y dashboard de analítica de datos documentados para la divulgación a la comunidad. | Unidad | 1 | Inversión | 830000 | Implementar software especializado en inteligencia de datos para el procesos de transformación, extracción y carga de datos para realizar análisis descriptivo e inferencial y toma de decisiones, como soporte para la documentación de los modelos de datos implementador. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Aplicaciones y dashboard de analítica de datos documentados | Unidad | 1 | Inversión | 20500000 | Implementar software especializado en inteligencia de datos para el procesos de transformación, extracción y carga de datos para realizar análisis descriptivo e inferencial y toma de decisiones, como soporte para la documentación de los modelos de datos implementador. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Aplicaciones y dashboard de analítica de datos documentados | Unidad | 1 | Inversión | 17530000 | Implementar software especializado en inteligencia de datos para el procesos de transformación, extracción y carga de datos para realizar análisis descriptivo e inferencial y toma de decisiones, como soporte para la documentación de los modelos de datos implementador. | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Aplicaciones y dashboard de analítica de datos documentados | Unidad | 1 | Inversión | 14381800
|  |  |  | 3905006 Documentos de lineamientos técnico | Establecer convenios interadministrativos con la academia para procesos de transferencia de conocimiento relacionado a tecnologías emergentes IoT, Analítica, Seguridad y Visualización | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Certificados de formación en tecnologías emergentes para fortalecer el proceso | Unidad | 4 | Inversión | 3528252
|  |  |  | 3905006 Documentos de lineamientos técnico | Realizar el desarrollo de aplicaciones para captura de datos sistematizada que permita la fiabilidad de los datos para la implementación de modelos de analítica, documentando su proceso de transformación y alistamiento, así como del modelo empleado | Mano de obra calificada | Desarrollo de Productos de Software inhouse documentados, al servicio de la comunidad. | Mes | 3 | Inversión | 10500000 | Realizar el desarrollo de aplicaciones para captura de datos sistematizada que permita la fiabilidad de los datos para la implementación de modelos de analítica, documentando su proceso de transformación y alistamiento, así como del modelo empleado | Mano de obra calificada | Productos de Software inhouse documentados. | Mes | 6 | Inversión | 49500000 | Realizar el desarrollo de aplicaciones para captura de datos sistematizada que permita la fiabilidad de los datos para la implementación de modelos de analítica, documentando su proceso de transformación y alistamiento, así como del modelo empleado | Mano de obra calificada | Productos de Software inhouse documentados. | Mes | 6 | Inversión | 52470000 | Realizar el desarrollo de aplicaciones para captura de datos sistematizada que permita la fiabilidad de los datos para la implementación de modelos de analítica, documentando su proceso de transformación y alistamiento, así como del modelo empleado | Mano de obra calificada | Productos de Software inhouse documentados. | Mes | 6 | Inversión | 55618200
199 | Realizar cuatrocientas (400) asistencias técnicas para mantener el funcionamiento de la infraestructura tecnológica al servicio de la comunidad. | Lograr precisión del análisis mediante la calidad de los datos | 390500500--Asistencias Técnicas Realizadas | 3905005--Servicio de asistencia técnica | Adquirir equipos, insumos y dotación necesario para repontencializar las terminales de acceso a sistemas informáticos | Maquinaria y Equipo | Equipos, dispositivos, insumos para procesos de actualización de la infraestructura tecnológica | Unidad | 100 | Inversión | 125060067 | Adquirir equipos, insumos y dotación necesario para repontencializar las terminales de acceso a sistemas informáticos | Maquinaria y Equipo | Equipos, dispositivos, insumos para procesos de actualización de la infraestructura tecnológica | Unidad | 100 | Inversión | 724627375 | Adquirir equipos, insumos y dotación necesario para repontencializar las terminales de acceso a sistemas informáticos | Maquinaria y Equipo | Equipos, dispositivos, insumos para procesos de actualización de la infraestructura tecnológica | Unidad | 100 | Inversión | 713431440 | Adquirir equipos, insumos y dotación necesario para repontencializar las terminales de acceso a sistemas informáticos | Maquinaria y Equipo | Equipos, dispositivos, insumos para procesos de actualización de la infraestructura tecnológica | Unidad | 100 | Inversión | 881036414
|  |  |  | 3905005--Servicio de asistencia técnica | Realizar el mantenimiento de periféricos y dispositivos necesarios para el funcionamiento de los diferentes sistemas de información que están al servicio de la comunidad. | Mano de obra no calificada | Mantenimiento de periféricos | Mes | 2 | Inversión | 6000000 | Realizar el mantenimiento de periféricos y dispositivos necesarios para el funcionamiento de los diferentes sistemas de información que están al servicio de la comunidad. | Mano de obra no calificada | Mantenimiento de periféricos | Mes | 11 | Inversión | 33990000 | Realizar el mantenimiento de periféricos y dispositivos necesarios para el funcionamiento de los diferentes sistemas de información que están al servicio de la comunidad. | Mano de obra no calificada | Mantenimiento de periféricos | Mes | 2 | Inversión | 36029400 | Realizar el mantenimiento de periféricos y dispositivos necesarios para el funcionamiento de los diferentes sistemas de información que están al servicio de la comunidad. | Mano de obra no calificada | Mantenimiento de periféricos | Mes | 2 | Inversión | 38191164
|  |  |  | 3905005--Servicio de asistencia técnica | Intervenir los equipos de manera preventiva para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del municipio incluyendo dispositivos de acceso, así como de activos de red y comunicaciones. | Mano de obra no calificada | Prevención de daños en infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 22800000 | Intervenir los equipos de manera preventiva para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del municipio incluyendo dispositivos de acceso, así como de activos de red y comunicaciones. | Mano de obra no calificada | Prevención de daños en infraestructura tecnológica | Mes | 11 | Inversión | 43054000 | Intervenir los equipos de manera preventiva para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del municipio incluyendo dispositivos de acceso, así como de activos de red y comunicaciones. | Mano de obra no calificada | Prevención de daños en infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 45637240 | Intervenir los equipos de manera preventiva para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del municipio incluyendo dispositivos de acceso, así como de activos de red y comunicaciones. | Mano de obra no calificada | Prevención de daños en infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 48375474
|  |  |  | 3905005--Servicio de asistencia técnica | Realizar la intervención física de los dispositivos que presentan necesidades de re potencialización y/o actualización de componentes | Mano de obra no calificada | Re potencialización de infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 22800000 | Realizar la intervención física de los dispositivos que presentan necesidades de re potencialización y/o actualización de componentes | Mano de obra no calificada | Re potencialización de infraestructura tecnológica | Mes | 11 | Inversión | 43054000 | Realizar la intervención física de los dispositivos que presentan necesidades de re potencialización y/o actualización de componentes | Mano de obra no calificada | Re potencialización de infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 45637240 | Realizar la intervención física de los dispositivos que presentan necesidades de re potencialización y/o actualización de componentes | Mano de obra no calificada | Re potencialización de infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 48375474
|  |  |  | 3905005--Servicio de asistencia técnica | Ejecutar el montaje de periféricos y demás dispositivos activos de red para garantizar la realización de eventos relacionados a la administración municipal | Mano de obra no calificada | Montaje de infraestructura tecnológica | Mes | 5 | Inversión | 14000000 | Ejecutar el montaje de periféricos y demás dispositivos activos de red para garantizar la realización de eventos relacionados a la administración municipal | Mano de obra no calificada | Montaje de infraestructura tecnológica | Mes | 11 | Inversión | 31724000 | Ejecutar el montaje de periféricos y demás dispositivos activos de red para garantizar la realización de eventos relacionados a la administración municipal | Mano de obra no calificada | Montaje de infraestructura tecnológica | Mes | 5 | Inversión | 33627440 | Ejecutar el montaje de periféricos y demás dispositivos activos de red para garantizar la realización de eventos relacionados a la administración municipal | Mano de obra no calificada | Montaje de infraestructura tecnológica | Mes | 5 | Inversión | 35646000
|  |  |  | 3905005--Servicio de asistencia técnica | Controlar la entrega y ubicación de los diferentes dispositivos relacionados con la infraestructura tecnológica del municipio | Mano de obra no calificada | Control de infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 22800000 | Controlar la entrega y ubicación de los diferentes dispositivos relacionados con la infraestructura tecnológica del municipio | Mano de obra no calificada | Control de infraestructura tecnológica | Mes | 11 | Inversión | 43054000 | Controlar la entrega y ubicación de los diferentes dispositivos relacionados con la infraestructura tecnológica del municipio | Mano de obra no calificada | Control de infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 45637240 | Controlar la entrega y ubicación de los diferentes dispositivos relacionados con la infraestructura tecnológica del municipio | Mano de obra no calificada | Control de infraestructura tecnológica | Mes | 6 | Inversión | 48375474
|  |  |  | 3905005--Servicio de asistencia técnica | [7 empty] | Adquirir materiales, insumos y equipos para la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de acuerdo a los procesos de investigación adelantados para la vigencia 2025 | Maquinaria y Equipo | Proyectos de innovación e investigación ejecutados en pruebas pilotos. | Unidad | 30 | Inversión | 64500000 | Adquirir materiales, insumos y equipos para la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de acuerdo a los procesos de investigación adelantados para la vigencia 2026 | Maquinaria y Equipo | Proyectos de innovación e investigación ejecutados en pruebas pilotos. | Unidad | 30 | Inversión | 59370000 | Adquirir materiales, insumos y equipos para la ejecución de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico de acuerdo a los procesos de investigación adelantados para la vigencia 2027 | Maquinaria y Equipo | Proyectos de innovación e investigación ejecutados en pruebas pilotos. | Unidad | 30 | Inversión | 223932200
200 | Crear dos (2) estrategias relacionadas a la apropiación y desarrollo de Ciencia, Tecnología e Innovación. | Facilitar herramientas de análisis avanzadas | 390500200 - Documentos de política elaborados | 3905002 - Documentos de política | [7 empty] | Realizar convenios interadministrativos con la academia para ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico con la academia y sectores económicos. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Transferencia de conocimientos en innovación y desarrollo tecnológico para procesos documentales de investigación | Unidad | 2 | Inversión | 45000000 | Realizar convenios interadministrativos con la academia para ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico con la academia y sectores económicos. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Transferencia de conocimientos en innovación y desarrollo tecnológico para procesos documentales de investigación | Unidad | 2 | Inversión | 56500000 | Realizar convenios interadministrativos con la academia para ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico con la academia y sectores económicos. | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Transferencia de conocimientos en innovación y desarrollo tecnológico para procesos documentales de investigación | Unidad | 2 | Inversión | 28090000
|  |  |  | 3905002 - Documentos de política | [7 empty] | Definir los proyectos a ejecutar atendiendo a pruebas diagnósticas de identificación de factores en el municipio que impliquen el desarrollo de la cadena de innovación y desarrollo tecnológico para la vigencia 2025 | Mano de obra calificada | Documentos técnicos de investigación | Mes | 11 | Pre-Inversión | 60500000 | Definir los proyectos a ejecutar atendiendo a pruebas diagnósticas de identificación de factores en el municipio que impliquen el desarrollo de la cadena de innovación y desarrollo tecnológico para la vigencia 2026 | Mano de obra calificada | Documentos técnicos de investigación | Mes | 11 | Pre-Inversión | 64130000 | Definir los proyectos a ejecutar atendiendo a pruebas diagnósticas de identificación de factores en el municipio que impliquen el desarrollo de la cadena de innovación y desarrollo tecnológico para la vigencia 2027 | Mano de obra calificada | Documentos técnicos de investigación | Mes | 11 | Pre-Inversión | 67977800
SUBTOTAL POR VIGENCIA | [10 empty] | 228318319 | [6 empty] | 1159503375 | [6 empty] | 1170000000 | [6 empty] | 1490000000
TOTAL CUATRENIO PROYECTO | [31 empty] | 4047821694
Martha Yaneth Sanchez Herrera
Jefe de Oficina TIC
Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mano de obra calificada | Área | Pre-Inversión
Mano de obra no calificada | Bytes | Inversión
Materiales | Centímetros cúbicos
Servicios domiciliarios | Día
Terrenos | Galones
Edificios | Hectáreas
Maquinaria y Equipo | Horas
Mantenimiento maquinaria y equipo | Kilómetros
Transporte | Kilogramos
Servicios de venta y de distribución | Kilómetros cuadrados
Servicios de alojamiento comidas y bebidas | Kilovatios
Servicios financieros y conexos | Litros
Servicios de leasing | Longitud
Servicios inmobiliarios | Megavatio
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Mes
Servicios para la comunidad, sociales y personales | Metros
Gastos imprevistos | Metros cuadrados
Adquisición de activos financieros | Metros cúbicos
Disminución de pasivos | Metros lineales
Impuestos, pagos de derechos, contribuciones, multas y sanciones | Millones
Transferencias corrientes y de capital | Millones de pesos
Otros Servicios | Minutos
Número
Peso m/c
Porcentaje
Puntaje
Semana
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía
Note on A13: Corresponde al Árbol de Objetivos
Note on B16: Corresponde al Plan de Desarrollo
Note on C16: Corresponde al Árbol de Objetivos
Note on D16: Unidad de Medida para el Objetivo
Note on E29: john larry rivera montoya: los codigos no coinciden conlos de la matriz verificar

## ESTUDIO DE MERCADO
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ESTUDIO DE MERCADO |  |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.5-V2
[7 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Repontecialización y soporte a infraestructura tecnológica |  |  | Número | Intervención y Adquisición de equipos o repotenciación de los existentes para la optimización de los recursos técnologicos |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 80 |  | 700 |  | -620
2021 | 80 |  | 620 |  | -540
2022 | 80 |  | 540 |  | -460
2023 | 60 |  | 460 |  | -400
2024 | 100 |  | 400 |  | -300
2025 | 100 |  | 300 |  | -200
2026 | 100 |  | 200 |  | -100
2027 | 100 |  | 100 |  | 0
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Modelos de analítica de datos estructurados y semiestructurados |  |  | Número | Elaboración e implementación de modelos de datos asociados a la toma de decisiones de la administración |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 0 |  | 0 |  | 0
2021 | 0 |  | 0 |  | 0
2022 | 0 |  | 2 |  | -2
2023 | 1 |  | 3 |  | -2
2024 | 0.5 |  | 2 |  | -1.5
2025 | 0.5 |  | 1.5 |  | -1
2026 | 0.5 |  | 1 |  | -0.5
2027 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5
0
Bien o Servicio |  |  | Unidad de Medida | Descripción del Bien o Servicio |  | Año Inicial (Histórico) | Año Final (Histórico) | Último año Proyectado
Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico |  |  | Número | Proyectos formulados, documentados e implementados atendiendo las necesidades socioeconómicas del municipio |  | 2020 | 2023 | 2027
AÑO | OFERTA |  | DEMANDA |  | DEFICIT
2020 | 0 |  | 5 |  | -5
2021 | 0 |  | 5 |  | -5
2022 | 0 |  | 5 |  | -5
2023 | 0 |  | 5 |  | -5
2024 | 0 |  | 5 |  | -5
2025 | 1 |  | 4 |  | -3
2026 | 2 |  | 3 |  | -1
2027 | 2 |  | 2 |  | 0
0
| MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA |  |  |  | YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
| Jefe Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
Seleccione
Área
Bytes
Centímetros cúbicos
Día
Galones
Héctareas
Horas
Kilómetros
Kilogramos
Kilómetros cuadrados
Kilovatios
Litros
Longitud
Megavatio
Mes
Metros
Metros cuadrados
Metros cúbicos
Metros lineales
Millones
Millones de pesos
Minutos
Número
Peso m/c
Porcentaje
Puntaje
Semana
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía

## BENEFICIOS SOCIALES
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y/O INGRESOS SOCIALES |  |  |  |  | CÓDIGO | PE-FT-26.6-V2
[7 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  | Oficina TIC
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Reducción de costos en la asistencia al funcionamiento de la plataforma tecnológica de la administración y eficiencia en tiempo de respuesta |  |  | Millones de pesos |  | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 4 |  | 22100000 |  | 88400000 |  | Histórico SECOP II
2025 | 11 |  | 22100000 |  | 243100000 |  | Histórico SECOP II
2026 | 11 |  | 22100000 |  | 243100000 |  | Histórico SECOP II
2027 | 11 |  | 22100000 |  | 243100000 |  | Histórico SECOP II
817700000
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Reducción de costos en la adquisición de herramientas y equipos tecnológicos que soporten las plataformas para la gestión de los datos de forma segura . |  |  | Millones de pesos |  | Maquinaria y otros equipos
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 100 |  | 21222024.07 |  | 2122202407 |  | Cotización
2025 | 0 |  | 0 |  | 0
2026 | 0 |  | 0 |  | 0
2027 | 0 |  | 0 |  | 0
2122202407
Tipo | Descripción |  |  | Medido a través de |  | Bien Producido
Beneficios | Reducción de costos en la ejecución de modelos de analítica de datos a beneficio de la alcaldía |  |  | Millones de pesos |  | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
AÑO | Cantidad |  | Valor Unitario |  | Valor Total |  | Fuente donde se obtuvo la información
2024 | 5 |  | 5000000 |  | 25000000 |  | Histórico SECOP II
2025 | 11 |  | 5750000 |  | 63250000 |  | Histórico SECOP II
2026 | 11 |  | 6612500 |  | 72737500 |  | Histórico SECOP II
2027 | 11 |  | 7604400 |  | 83648400 |  | Histórico SECOP II
244635900
0
| MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA |  |  |  | YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
| Jefe Oficina TIC |  |  |  | Formulador Oficial
Seleccione | Seleccione | Seleccione
Beneficios | Área | Accesorios y repuestos
Ingresos | Bytes | Agua potable
| Centímetros cúbicos | Comercio
| Día | Comunicaciones
| Galones | Confección de artículos para vestir
| Héctareas | Ornamentación de materiales
| Horas | Concervación y tratamiento de la madera
| Kilómetros | Construcción industrial
| Kilogramos | Construcción y reconstrucción
| Kilómetros cuadrados | Acabado en cuero
| Kilovatios | Deshidratación de frutas, legumbres y otros vegetales
| Litros | Destilación de frutas y otras bebidas
| Longitud | Divisas
| Megavatio | Elaboración de alimentos de todas las especies
| Mes | Elaboración abonos órganicos y natirales, estiercol, residuos vegetales y escorias
| Metros | Energía eléctrica industrial / agropecuaria / servicios
| Metros cuadrados | Envase de carnes en conserva
| Metros cúbicos | Equipos de oficina / transporte
| Metros lineales | Excedente bruto industria manufacturera / agropecuario / servicios / transporte
| Millones | Fabricación de aparatos, equipos, muebles, productos y otros elementos
| Millones de pesos | Impuestos directos
| Minutos | Insumos varios
| Número | Mano de obra administrativa / profesional / no calificada
| Peso m/c | Maquinaria y otros equipos
| Porcentaje | Obra física
| Puntaje | Producción varios
| Semana | Otros - Favor indicar en la "Descripción"
Toneladas
Unidad
Volumen
Alcaldía Municipal de Chía

## RIESGOS
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | [6 empty] | CÓDIGO | PE-FT-26.7-V2
[9 empty] | PÁGINAS | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad |  |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: | Oficina TIC
Nivel de Clasificación |  |  |  | Objetivo General |  |  |  | Tipo de Riesgo
1-Propósito (Objetivo General) |  |  |  | Complejidad en la Integración de Fuentes de Datos |  |  |  | Operacionales
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
La integración de datos de diferentes fuentes como comisarías, educación y salud, puede ser compleja y propensa a errores. |  |  |  | Moderado | Mayor | Datos inconsistentes o incorrectos, dificultades en la generación de análisis precisos y posibles decisiones erróneas basadas en datos defectuosos |  | • Implementar un plan de integración de datos robusto. • Utilizar herramientas de ETL (Extract, Transform, Load) para garantizar la calidad de los datos. • Realizar auditorías periódicas de los datos integrados
Nivel de Clasificación |  |  |  | Producto relacionado (Objetivo específico) |  |  |  | Tipo de Riesgo
2-Componente (Productos) |  |  |  | Fallas en la Infraestructura Tecnológica |  |  |  | De costos
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
Dependencia en la infraestructura tecnológica que requiere mantenimiento y actualizaciones constantes |  |  |  | Probable | Mayor | Interrupciones en el servicio, pérdida de datos y aumento de costos operativos |  | • Implementar un plan de mantenimiento preventivo. • Establecer acuerdos de nivel de servicio (SLA) con proveedores de tecnología. • Desarrollar capacidad interna para el mantenimiento de la infraestructura
Nivel de Clasificación |  |  |  | Actividad relacionada (Cadena de valor) |  |  |  | Tipo de Riesgo
3-Actividad (Presupuesto) |  |  |  | Seguridad de la Información y Protección de Datos |  |  |  | Legales
Descripción del Riesgo |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Efectos |  | Medidas de Mitigación
Riesgos asociados a la seguridad de la información y protección de datos |  |  |  | Probable | Catastrófico | Compromiso de datos sensibles, pérdida de confianza por parte de la ciudadanía y posibles sanciones legales |  | • Implementar políticas de seguridad cibernética robustas. • Capacitar al personal en buenas prácticas de seguridad de la información. • Realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad regularmente
| Martha Yaneth Sanchez Herrera | [5 empty] | Eliany Rocío Montejo Carrascal
| Jefe de Oficina TIC | [5 empty] | Formulador Oficial
| Tipo de Riesgo |  |  | Probablilidad | Impacto
Seleccione | Seleccione |  |  | Seleccione | Seleccione |  |  |  | Clave de la Hoja "BPPIM"
1-Propósito (Objetivo General) | Administrativo |  |  | Raro | Insignificante
2-Componente (Productos) | Contractuales |  |  | Improbable | Menor
3-Actividad (Presupuesto) | Asociados a fenomenos naturales |  |  | Moderado | Moderado
| Asociados a fenomenos humanos no intencionados |  |  | Probable | Mayor
| De calentario |  |  | Casi seguro | Catastrófico
De costos
De mercado
Financieros
Legales
Operacionales
Otros - Favor indicar en la "Descripción del riesgo"
Alcaldía Municipal de Chía

## CRONOGRAMA
PROCESO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
|  | METODOLOGÍA BPPIM FORMATO: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [8 empty] | CÓDIGO |  | PE-FT-26.8-V2
[11 empty] | PÁGINAS |  | 1
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL - BPPIM
NOMBRE DEL PROYECTO: |  | Innovación tecnológica y estratégica para la comunidad |  |  | DEPENDENCIA EJECUTORA: |  |  | Oficina TIC
ITEM | ACTIVIDAD PRINCIPAL Y ACTIVIDADES DERIVADAS |  | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
|  |  | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12 | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MES 5 | MES 6 | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MES 10 | MES 11 | MES 12
1 | Implementar software especializado en inteligencia de datos para el procesos de transformación, extracción y carga de datos para realizar analisis descriptivo e inferencial y toma de decisiones, como soporte para la documentación de los modelos de datos implementador.
2 | Establecer convenios interadministrativos con la academia para procesos de transferencia de conocimiento relacionado a tecnologías emergentes IoT, Analítica, Seguridad y Visualización
3 | Realizar el desarrollo de aplicaciones para captura de datos sistematizada que permita la fiabilidad de los datos para la implementación de modelos de analítica, documentando su proceso de transformación y alistamiento, así como del modelo empleado
4 | Adquirir equipos, insumos y dotación necesario para repontencializar las terminales de acceso a sistemas informáticos
5 | Realizar el mantenimiento de periféricos y dispositivos necesarios para el funcionamiento de los diferentes sistemas de información que estan al servicio de la comunidad.
6 | Intervenir los equipos de manera preventiva para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica del municipio incluyendo dispositivos de acceso, así como de activos de red y comunicaciones.
7 | Realizar la intervención física de los dispositivos que presentan necesidades de repotencialización y/o actualización de componentes
8 | Ejecutar el montaje de periféricos y demás dispositivos activos de red para garantizar la realización de eventos relacionados a la administración municipal
9 | Controlar la entrega y ubicación de los diferentes dispositivos relacionados con la infraestructura tecnológica del municipio
10 | Adquirir materiales, insumos y equipos para la ejecución de proyectos de innovación yu desarrollo tecnológico de acuerdo a los procesos de investigación adelantados para la vigencia 2025
11 | Realizar convenios interadministrativos con la academia para ejecución de proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico con la academia y sectores económicos.
12 | Definir los proyectos a ejecutar atendiendo a pruebas diagnósticas de identificación de factores en el municipio que impliquen el desarrollo de la cadena de innovación y desarrollo tecnológico para la vigencia 2025
MARTHA YANETH SANCHEZ HERRERA |  |  | 2024 MES 10: YONNY JULIAN DIAZ BUITRAGO
Jefe Oficina TIC |  |  | 2024 MES 10: Formulador Oficial
Alcaldía Municipal de Chía